## Resumo
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| REFORMA DO PAVIMENTO 2 - CRQ SP | SINAPI - 06/2026 - São Paulo | 28,27% / 14,08% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Planilha Orçamentária Resumida
Item | Descrição |  |  | Quant. | Total | Peso (%)
1 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |  |  | 1 | 71230.84 | 10.52%
2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  | 1 | 24615.96 | 3.636%
3 | VEDAÇÕES E FECHAMENTOS |  |  | 1 | 90514.46 | 13.37%
4 | ESQUADRIAS |  |  | 1 | 4447.94 | 0.6571%
5 | PISOS |  |  | 1 | 38796.16 | 5.731%
6 | FORRO |  |  | 1 | 24969.09 | 3.688%
7 | PINTURA |  |  | 1 | 5328.41 | 0.7871%
8 | ELÉTRICO |  |  | 1 | 49919.36 | 7.374%
9 | ILUMINAÇÃO |  |  | 1 | 3471.52 | 0.5128%
10 | CABEAMENTO ESTRUTURADO |  |  | 1 | 25458.27 | 3.761%
11 | CFTV |  |  | 1 | 24306.72 | 3.591%
12 | COMUNICAÇÃO VISUAL |  |  | 1 | 56044.65 | 8.279%
13 | MOBILIÁRIO |  |  | 1 | 249098.09 | 36.8%
14 | LIMPEZA FINAL |  |  | 1 | 8751.8 | 1.293%
|  |  | Total sem BDI | 566509.82
|  |  | Total do BDI | 110443.45
|  |  | Total Geral | 676953.27
_______________________________________________________________ Lígia Dressler Setor de Engenharia

## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  |  | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  |  | REFORMA DO PAVIMENTO 2 - CRQ SP | SINAPI - 06/2026 - São Paulo |  |  | 28,27% / 14,08% |  |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material, Mão de Obra e Equipamento
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI |  |  |  | Total |  |  |  | Peso (%)
[7 empty] | M. O. | EQ. | MAT. | Total | M. O. | EQ. | MAT. | Total
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO GERAL |  |  |  | Total Total: 71230.84 | 10.52%
1.1 |  |  | GERENCIAMENTO |  |  |  | Total Total: 70148.64 | 10.36%
1.1.1 | 90769 | SINAPI | ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 72 | 135.44 | 164.79 | 0 | 8.93 | 173.72 | 11864.88 | 0 | 642.96 | 12507.84 | 1.848%
1.1.2 | 90779 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 240 | 187.24 | 231.24 | 0 | 8.93 | 240.17 | 55497.6 | 0 | 2143.2 | 57640.8 | 8.515%
1.2 |  |  | REMOÇÃO DE ENTULHO |  |  |  | Total Total: 1082.2 | 0.1599%
1.2.1 | 106711 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CAÇAMBA DE ENTULHO EM CAMINHÃO POLIGUINDASTE 8 M3. AF_02/2026 | m³ | 3.475 | 7.38 | 1.3 | 0 | 8.16 | 9.46 | 4.5175 | 0 | 28.3525 | 32.87 | 0.004856%
1.2.2 | CP-08 | Próprio | TRANPORTE DE ENTULHO POR ELEVADOR DE SERVIÇO | H | 3 | 68.62 | 57.36 | 0 | 30.65 | 88.01 | 172.08 | 0 | 91.95 | 264.03 | 0.039%
1.2.3 | CP/80 | Próprio | BOTA FORA EM CAÇAMBA 5M³ | UND | 1 | 612.23 | 487.3 | 0 | 298 | 785.3 | 487.3 | 0 | 298 | 785.3 | 0.116%
2 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  | Total Total: 24615.96 | 3.636%
2.1 | CP/110 | Próprio | REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS ESTOFADAS | M² | 139.9622 | 33.8 | 30.23 | 0 | 13.12 | 43.35 | 4231.0573 | 0 | 1836.3027 | 6067.36 | 0.8963%
2.2 | CP/111 | Próprio | REMOÇÃO DE PISO VINÍLICO / FÓRMICA | M² | 153.77 | 33.8 | 30.23 | 0 | 13.12 | 43.35 | 4648.4671 | 0 | 2017.4529 | 6665.92 | 0.9847%
2.3 | 97665 | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 51 | 2.58 | 2.37 | 0 | 0.93 | 3.3 | 120.87 | 0 | 47.43 | 168.3 | 0.02486%
2.4 | 104792 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 2800 | 0.56 | 0.52 | 0 | 0.19 | 0.71 | 1456 | 0 | 532 | 1988 | 0.2937%
2.5 | 97640 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC, FIBROMINERAL E METÁLICO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 548.71 | 2.65 | 2.4 | 0 | 0.99 | 3.39 | 1316.904 | 0 | 543.216 | 1860.12 | 0.2748%
2.6 | CP/128 | Próprio | RECOLOCAÇÃO DE LUMINÁRIAS TIPO CALHA | UND | 41 | 11.26 | 10.86 | 0 | 3.58 | 14.44 | 445.26 | 0 | 146.78 | 592.04 | 0.08746%
2.7 | CP/129 | Próprio | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE GRELHAS DE VENTILAÇÃO - INCLUSO SOMENTE MÃO DE OBRA | UND | 49 | 31.61 | 28.67 | 0 | 11.87 | 40.54 | 1404.83 | 0 | 581.63 | 1986.46 | 0.2934%
2.8 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 13.86 | 12.75 | 11.42 | 0 | 4.93 | 16.35 | 158.2812 | 0 | 68.3288 | 226.61 | 0.03347%
2.9 | CP/112 | Próprio | RECOLOCAÇÃO DE DIVISÓRIAS ESTOFADAS | M² | 49.234 | 77.56 | 70.43 | 0 | 29.05 | 99.48 | 3467.5506 | 0 | 1430.2394 | 4897.79 | 0.7235%
2.10 | 100698 | SINAPI | RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 90CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_10/2025 | UN | 1 | 127.36 | 115.82 | 0 | 47.54 | 163.36 | 115.82 | 0 | 47.54 | 163.36 | 0.02413%
3 |  |  | VEDAÇÕES E FECHAMENTOS |  |  |  | Total Total: 90514.46 | 13.37%
3.1 | 104725 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE VIDRO EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023 | m² | 55.0818 | 3.19 | 3.02 | 0 | 1.07 | 4.09 | 166.347 | 0 | 58.933 | 225.28 | 0.03328%
3.2 | 96369 | SINAPI | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | m² | 55.0818 | 193.41 | 38.2 | 0 | 209.88 | 248.08 | 2104.1248 | 0 | 11560.5652 | 13664.69 | 2.019%
3.3 | CP/150 | Próprio | REVESTIMENTO ACÚSTICO EM PAINÉIS 60X60X2,5 CM - ESTÚDIO DE GRAVAÇÃO | UND | 1 | 6034 | 0 | 0 | 6883.58 | 6883.58 | 0 | 0 | 6883.58 | 6883.58 | 1.017%
3.4 | CP/199 | Próprio | DIVISÓRIAS E PORTAS DE VIDRO ACÚSTICO COM PELÍCULA JATEADA | m² | 1 | 61015.9 | 0 | 0 | 69606.93 | 69606.93 | 0 | 0 | 69606.93 | 69606.93 | 10.28%
3.5 | CP/200 | Próprio | PAINEL EM MDF | m² | 4.24 | 24.64 | 3.09 | 0 | 28.51 | 31.6 | 13.1016 | 0 | 120.8784 | 133.98 | 0.01979%
4 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  | Total Total: 4447.94 | 0.6571%
4.1 | 90791 | SINAPI | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | UN | 2 | 1131.4 | 69.25 | 0 | 1381.99 | 1451.24 | 138.5 | 0 | 2763.98 | 2902.48 | 0.4288%
4.2 | 90793 | SINAPI | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X257CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | UN | 1 | 1204.85 | 80.86 | 0 | 1464.6 | 1545.46 | 80.86 | 0 | 1464.6 | 1545.46 | 0.2283%
5 |  |  | PISOS |  |  |  | Total Total: 38796.16 | 5.731%
5.1 | 101727 | SINAPI | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 - AMADEIRADO | m² | 43.14 | 196.7 | 5.62 | 0 | 246.68 | 252.3 | 242.4468 | 0 | 10641.7732 | 10884.22 | 1.608%
5.2 | 101727 | SINAPI | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 - CIMENTÍCIO | m² | 110.63 | 196.7 | 5.62 | 0 | 246.68 | 252.3 | 621.7406 | 0 | 27290.1994 | 27911.94 | 4.123%
6 |  |  | FORRO |  |  |  | Total Total: 24969.09 | 3.688%
6.1 | 104757 | SINAPI | FORRO EM FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 145.89 | 126.14 | 22.81 | 0 | 138.98 | 161.79 | 3327.7509 | 0 | 20275.7891 | 23603.54 | 3.487%
6.2 | CP/113 | Próprio | RECOLOCAÇÃO DE FORRO METÁLICO EXISTENTE | M² | 402.82 | 2.65 | 2.4 | 0 | 0.99 | 3.39 | 966.768 | 0 | 398.782 | 1365.55 | 0.2017%
7 |  |  | PINTURA |  |  |  | Total Total: 5328.41 | 0.7871%
7.1 | 104648 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MECANIZADO. AF_04/2023 - DRYWALL | m² | 110.16 | 18.03 | 11.1 | 0 | 12.02 | 23.12 | 1222.776 | 0 | 1324.114 | 2546.89 | 0.3762%
7.2 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (DRYWALL + PEITORIL JANELA PERIMETRAL) | m² | 143.23 | 15.14 | 6.51 | 0 | 12.91 | 19.42 | 932.4273 | 0 | 1849.0927 | 2781.52 | 0.4109%
8 |  |  | ELÉTRICO |  |  |  | Total Total: 49919.36 | 7.374%
8.1 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 274.72 | 3.8 | 1.64 | 0 | 3.23 | 4.87 | 450.5408 | 0 | 887.3392 | 1337.88 | 0.1976%
8.2 | 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 332.5 | 8.82 | 2.8 | 0 | 8.51 | 11.31 | 931 | 0 | 2829.57 | 3760.57 | 0.5555%
8.3 | 91933 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 21.2 | 19.69 | 5.49 | 0 | 19.76 | 25.25 | 116.388 | 0 | 418.912 | 535.3 | 0.07907%
8.4 | 92990 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 21.96 | 89.74 | 7.28 | 0 | 107.82 | 115.1 | 159.8688 | 0 | 2367.7212 | 2527.59 | 0.3734%
8.5 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 16 | 11.55 | 2.54 | 0 | 12.27 | 14.81 | 40.64 | 0 | 196.32 | 236.96 | 0.035%
8.6 | 93671 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 79.58 | 18.85 | 0 | 83.22 | 102.07 | 18.85 | 0 | 83.22 | 102.07 | 0.01508%
8.7 | 93672 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 89.06 | 27.63 | 0 | 86.6 | 114.23 | 27.63 | 0 | 86.6 | 114.23 | 0.01687%
8.8 | 101893 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 9 | 86.76 | 13.88 | 0 | 97.4 | 111.28 | 124.92 | 0 | 876.6 | 1001.52 | 0.1479%
8.9 | 106029 | SINAPI | DISPOSITIVO DPS 60KA-275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 4 | 24.89 | 21.99 | 0 | 9.93 | 31.92 | 87.96 | 0 | 39.72 | 127.68 | 0.01886%
8.10 | 93674 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 4 | 133.23 | 9.26 | 0 | 161.63 | 170.89 | 37.04 | 0 | 646.52 | 683.56 | 0.101%
8.11 | 97238 | SINAPI | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | M | 72.5 | 114.83 | 49.72 | 0 | 97.57 | 147.29 | 3604.7 | 0 | 7073.82 | 10678.52 | 1.577%
8.12 | 97315 | SINAPI | TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | UN | 1 | 83.19 | 37.04 | 0 | 69.66 | 106.7 | 37.04 | 0 | 69.66 | 106.7 | 0.01576%
8.13 | 97280 | SINAPI | COTOVELO HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | UN | 2 | 55.7 | 27.77 | 0 | 43.67 | 71.44 | 55.54 | 0 | 87.34 | 142.88 | 0.02111%
8.14 | 91838 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 7.41 | 19.5 | 16.94 | 0 | 8.07 | 25.01 | 125.5254 | 0 | 59.7946 | 185.32 | 0.02738%
8.15 | 91834 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 472.31 | 21.01 | 15.93 | 0 | 11.01 | 26.94 | 7523.8983 | 0 | 5200.1317 | 12724.03 | 1.88%
8.16 | 104409 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO, EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1 1/2", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | M | 2.39 | 25.41 | 22.82 | 0 | 9.77 | 32.59 | 54.5398 | 0 | 23.3502 | 77.89 | 0.01151%
8.17 | 106671 | SINAPI | ELETRODUTO METÁLICO ZINCADO FLEXÍVEL COM CAPA (SEALTUBO), DIÂMETRO 1 1/4"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | M | 0.3 | 23.7 | 2.58 | 0 | 27.81 | 30.39 | 0.774 | 0 | 8.336 | 9.11 | 0.001346%
8.18 | 97668 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 5.49 | 14.76 | 6.84 | 0 | 12.09 | 18.93 | 37.5516 | 0 | 66.3684 | 103.92 | 0.01535%
8.19 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 2000.47 | 6.03 | 2.08 | 0 | 5.65 | 7.73 | 4160.9776 | 0 | 11302.6524 | 15463.63 | 2.284%
9 |  |  | ILUMINAÇÃO |  |  |  | Total Total: 3471.52 | 0.5128%
9.1 | 103788 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 9 | 34.09 | 33.63 | 0 | 10.09 | 43.72 | 302.67 | 0 | 90.81 | 393.48 | 0.05813%
9.2 | CP/127 | Próprio | PENDENTE DE LED LINEAR 3000K | UND | 5 | 150.71 | 10.75 | 0 | 182.56 | 193.31 | 53.75 | 0 | 912.8 | 966.55 | 0.1428%
9.3 | 105546 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE EMBUTIR, COM 1 LÂMPADA LED PAR20 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 9 | 28.78 | 28.39 | 0 | 8.52 | 36.91 | 255.51 | 0 | 76.68 | 332.19 | 0.04907%
9.4 | 105548 | SINAPI | PERFIL COM FITA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | M | 27 | 32.63 | 32.2 | 0 | 9.65 | 41.85 | 869.4 | 0 | 260.55 | 1129.95 | 0.1669%
9.5 | 105549 | SINAPI | DRIVER SLIM PARA FITA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 27 | 18.75 | 18.5 | 0 | 5.55 | 24.05 | 499.5 | 0 | 149.85 | 649.35 | 0.09592%
10 |  |  | CABEAMENTO ESTRUTURADO |  |  |  | Total Total: 25458.27 | 3.761%
10.1 |  |  | ACESSÓRIOS |  |  |  | Total Total: 16082.61 | 2.376%
10.1.1 | 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | UN | 12 | 67.63 | 28.1 | 0 | 58.64 | 86.74 | 337.2 | 0 | 703.68 | 1040.88 | 0.1538%
10.1.2 | 98301 | SINAPI | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | UN | 2 | 672.98 | 376.82 | 0 | 486.41 | 863.23 | 753.64 | 0 | 972.82 | 1726.46 | 0.255%
10.1.3 | 00039603 | SINAPI | CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS | UN | 148 | 4.19 | 0 | 0 | 5.37 | 5.37 | 0 | 0 | 794.76 | 794.76 | 0.1174%
10.1.4 | CP/126 | Próprio | GABINETE 12U | UND | 1 | 341.06 | 8.6 | 0 | 428.87 | 437.47 | 8.6 | 0 | 428.87 | 437.47 | 0.06462%
10.1.5 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 19 | 24.46 | 21.26 | 0 | 10.11 | 31.37 | 403.94 | 0 | 192.09 | 596.03 | 0.08805%
10.1.6 | 402 | Próprio | CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 | M | 631.31 | 8.9 | 0.11 | 0 | 11.3 | 11.41 | 69.4441 | 0 | 7133.7959 | 7203.24 | 1.064%
10.1.7 | 95727 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | M | 113.45 | 20.27 | 15.12 | 0 | 10.88 | 26 | 1715.364 | 0 | 1234.336 | 2949.7 | 0.4357%
10.1.8 | 93009 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 2.55 | 27.89 | 9.33 | 0 | 26.44 | 35.77 | 23.7915 | 0 | 67.4185 | 91.21 | 0.01347%
10.1.9 | CP/45 | Próprio | SWITCH 24 PORTAS - BASE T 10/100/1000 | UND | 2 | 8.06 | 7.36 | 0 | 2.97 | 10.33 | 14.72 | 0 | 5.94 | 20.66 | 0.003052%
10.1.10 | CP/46 | Próprio | Organizador de Cabos e Fios oculto Baixo Mesa Guia de Cabos horizontal Modulado organiza 1 U | UN | 2 | 53.69 | 50.97 | 0 | 17.89 | 68.86 | 101.94 | 0 | 35.78 | 137.72 | 0.02034%
10.1.11 | 00044027 | SINAPI | TALA PARA EMENDA DE ELETROCALHA, SIMPLES / RETA, LISA OU PERFURADA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO #22, ALTURA 50 MM | UN | 36 | 1.16 | 0 | 0 | 1.48 | 1.48 | 0 | 0 | 53.28 | 53.28 | 0.007871%
10.1.12 | 513 | Próprio | Curva horizontal 90º para eletrocalha metálica 50x50mm, galvanizada | UND | 2 | 4.28 | 4.29 | 0 | 1.19 | 5.48 | 8.58 | 0 | 2.38 | 10.96 | 0.001619%
10.1.13 | 6577 | Próprio | GUIA DE CABO VERTICAL 19" | UND | 1 | 10.71 | 10.75 | 0 | 2.98 | 13.73 | 10.75 | 0 | 2.98 | 13.73 | 0.002028%
10.1.14 | CP/47 | Próprio | REGUA CALHA PARA COM 10 TOMADAS 2P+T, 10A | UN | 1 | 53.69 | 50.97 | 0 | 17.89 | 68.86 | 50.97 | 0 | 17.89 | 68.86 | 0.01017%
10.1.15 | CP/51 | Próprio | TOMADA RJ45 02 MÓDULOS | UN | 7 | 75.12 | 72.49 | 0 | 23.86 | 96.35 | 507.43 | 0 | 167.02 | 674.45 | 0.09963%
10.1.16 | CP/173 | Próprio | TERMINAL TIPO U 50X50 MM CHAPA 18 | M | 2 | 19.03 | 10.47 | 0 | 13.93 | 24.4 | 20.94 | 0 | 27.86 | 48.8 | 0.007209%
10.1.17 | CP/206 | Próprio | SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA 50X50MM | UND | 32 | 5.23 | 3.47 | 0 | 3.23 | 6.7 | 111.04 | 0 | 103.36 | 214.4 | 0.03167%
10.2 |  |  | ELETROCALHA |  |  |  | Total Total: 9375.66 | 1.385%
10.2.1 | 97236 | SINAPI | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | M | 42.1 | 106.93 | 46.46 | 0 | 90.69 | 137.15 | 1955.966 | 0 | 3818.044 | 5774.01 | 0.8529%
10.2.2 | 96563 | SINAPI | SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 800 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 85 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023 | M | 42.1 | 66.7 | 37.42 | 0 | 48.13 | 85.55 | 1575.382 | 0 | 2026.268 | 3601.65 | 0.532%
11 |  |  | CFTV |  |  |  | Total Total: 24306.72 | 3.591%
11.1 |  |  | ACESSÓRIOS CABEAMENTOS |  |  |  | Total Total: 5554.79 | 0.8206%
11.1.1 | 00039603 | SINAPI | CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS | UN | 10 | 4.19 | 0 | 0 | 5.37 | 5.37 | 0 | 0 | 53.7 | 53.7 | 0.007933%
11.1.2 | 98301 | SINAPI | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | UN | 1 | 672.98 | 376.82 | 0 | 486.41 | 863.23 | 376.82 | 0 | 486.41 | 863.23 | 0.1275%
11.1.3 | 528 | Próprio | SWITCH | UN | 1 | 465.78 | 449.48 | 0 | 147.97 | 597.45 | 449.48 | 0 | 147.97 | 597.45 | 0.08826%
11.1.4 | CP/121 | Próprio | GABINETE PADRÃO 19''' | UND | 1 | 576.42 | 21.51 | 0 | 717.86 | 739.37 | 21.51 | 0 | 717.86 | 739.37 | 0.1092%
11.1.5 | CP/122 | Próprio | DIO 2F | UND | 1 | 150.12 | 8.6 | 0 | 183.95 | 192.55 | 8.6 | 0 | 183.95 | 192.55 | 0.02844%
11.1.6 | CP/123 | Próprio | FIBRA - CONECTOR ST | UND | 1 | 142.43 | 8.6 | 0 | 174.09 | 182.69 | 8.6 | 0 | 174.09 | 182.69 | 0.02699%
11.1.7 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 6 | 24.46 | 21.26 | 0 | 10.11 | 31.37 | 127.56 | 0 | 60.66 | 188.22 | 0.0278%
11.1.8 | 92865 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 7 | 19.49 | 16.07 | 0 | 8.92 | 24.99 | 112.49 | 0 | 62.44 | 174.93 | 0.02584%
11.1.9 | 104446 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 14 | 4.43 | 4.33 | 0 | 1.35 | 5.68 | 60.62 | 0 | 18.9 | 79.52 | 0.01175%
11.1.10 | 402 | Próprio | CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 | M | 216.1 | 8.9 | 0.11 | 0 | 11.3 | 11.41 | 23.771 | 0 | 2441.929 | 2465.7 | 0.3642%
11.1.11 | 00007543 | SINAPI | TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" | UN | 3 | 4.53 | 0 | 0 | 5.81 | 5.81 | 0 | 0 | 17.43 | 17.43 | 0.002575%
11.2 |  |  | ACESSÓRIOS II |  |  |  | Total Total: 2167.54 | 0.3202%
11.2.1 | 00011267 | SINAPI | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 1/4" | UN | 177 | 1.22 | 0 | 0 | 1.56 | 1.56 | 0 | 0 | 276.12 | 276.12 | 0.04079%
11.2.2 | 00039207 | SINAPI | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/8", PARA ELETRODUTO | UN | 29 | 1.16 | 0 | 0 | 1.48 | 1.48 | 0 | 0 | 42.92 | 42.92 | 0.00634%
11.2.3 | 00011945 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S4 | UN | 66 | 0.03 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 1.98 | 1.98 | 0.0002925%
11.2.4 | 00011055 | SINAPI | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1") | UN | 66 | 0.07 | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 5.28 | 5.28 | 0.00078%
11.2.5 | 00013294 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 80 MM | UN | 29 | 1.39 | 0 | 0 | 1.78 | 1.78 | 0 | 0 | 51.62 | 51.62 | 0.007625%
11.2.6 | 00011962 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 1/2" | UN | 80 | 0.2 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0.002954%
11.2.7 | 00004342 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8" | UN | 29 | 0.2 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 7.25 | 7.25 | 0.001071%
11.2.8 | 00039997 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UN | 121 | 0.28 | 0 | 0 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 42.35 | 42.35 | 0.006256%
11.2.9 | 00000400 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | 66 | 1.62 | 0 | 0 | 2.07 | 2.07 | 0 | 0 | 136.62 | 136.62 | 0.02018%
11.2.10 | 95727 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | M | 60.9 | 20.27 | 15.12 | 0 | 10.88 | 26 | 920.808 | 0 | 662.592 | 1583.4 | 0.2339%
11.3 |  |  | ELETROCALHA |  |  |  | Total Total: 7901.2 | 1.167%
11.3.1 | 97236 | SINAPI | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | M | 35 | 106.93 | 46.46 | 0 | 90.69 | 137.15 | 1626.1 | 0 | 3174.15 | 4800.25 | 0.7091%
11.3.2 | 97315 | SINAPI | TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | UN | 1 | 83.19 | 37.04 | 0 | 69.66 | 106.7 | 37.04 | 0 | 69.66 | 106.7 | 0.01576%
11.3.3 | 96563 | SINAPI | SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 800 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 85 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023 | M | 35 | 66.7 | 37.42 | 0 | 48.13 | 85.55 | 1309.7 | 0 | 1684.55 | 2994.25 | 0.4423%
11.4 |  |  | TELEVISÃO |  |  |  | Total Total: 8683.19 | 1.283%
11.4.1 | CP/207 | Próprio | Samsung Smart TV 55" | UND | 1 | 2944.05 | 0 | 0 | 3358.57 | 3358.57 | 0 | 0 | 3358.57 | 3358.57 | 0.4961%
11.4.2 | CP/208 | Próprio | Samsung Smart TV 70" | UND | 1 | 4667.45 | 0 | 5324.62 | 0 | 5324.62 | 0 | 5324.62 | 0 | 5324.62 | 0.7866%
12 |  |  | COMUNICAÇÃO VISUAL |  |  |  | Total Total: 56044.65 | 8.279%
12.1 | CP/170 | Próprio | COMUNICAÇÃO VISUAL - PLACAS EM AÇO INOX | UND | 1 | 49127.5 | 0 | 0 | 56044.65 | 56044.65 | 0 | 0 | 56044.65 | 56044.65 | 8.279%
13 |  |  | MOBILIÁRIO |  |  |  | Total Total: 249098.09 | 36.8%
13.1 | CP/140 | Próprio | Mesa de escritório gerente com armário - AISLAN BALZA | UND | 1 | 3280.07 | 0 | 0 | 3741.9 | 3741.9 | 0 | 0 | 3741.9 | 3741.9 | 0.5528%
13.2 | CP/141 | Próprio | Mesa de escritório gerente com armário duplo - SALA DE COMISSÕES TECNICAS | UND | 2 | 5418.36 | 0 | 0 | 6181.26 | 6181.26 | 0 | 0 | 12362.52 | 12362.52 | 1.826%
13.3 | CP/142 | Próprio | MESA LOUSA COM TAMPO EM VIDRO BRANCO 4,10 X 1,10 - SALA DE REUNIÃO 1 | UND | 1 | 36800 | 0 | 0 | 41981.44 | 41981.44 | 0 | 0 | 41981.44 | 41981.44 | 6.202%
13.4 | CP/143 | Próprio | MESA LOUSA 3,00 M X 1,10 M - SALA DE REUNIÃO 2 | UND | 1 | 27000 | 0 | 0 | 30801.6 | 30801.6 | 0 | 0 | 30801.6 | 30801.6 | 4.55%
13.5 | CP/144 | Próprio | PAINEL DE TV - SALA DE REUNIÃO | UND | 1 | 6935 | 0 | 0 | 7911.44 | 7911.44 | 0 | 0 | 7911.44 | 7911.44 | 1.169%
13.6 | CP/145 | Próprio | ESTANTE ESTILO INDUSTRIAL - ALMOXARIFADO | UND | 1 | 18000 | 0 | 0 | 20534.4 | 20534.4 | 0 | 0 | 20534.4 | 20534.4 | 3.033%
13.7 | CP/146 | Próprio | MESA PLATAFORMA DE TRABALHO, COM 4 ESTAÇÕES, DIVISÓRIAS EM MDF | UND | 6 | 10190.03 | 0 | 0 | 11624.78 | 11624.78 | 0 | 0 | 69748.68 | 69748.68 | 10.3%
13.8 | CP/147 | Próprio | ESTANTE ESTILO INDUSTRIAL - RECEPÇÃO | UND | 1 | 7107.68 | 0 | 0 | 8108.44 | 8108.44 | 0 | 0 | 8108.44 | 8108.44 | 1.198%
13.9 | CP/148 | Próprio | MESA ESTILO INDUSTRIAL COM ARMÁRIO - ESTÚDIO | UND | 1 | 8000 | 0 | 0 | 9126.4 | 9126.4 | 0 | 0 | 9126.4 | 9126.4 | 1.348%
13.10 | CP/149 | Próprio | DIVISÓRIA DE MADEIRA VAZADA | UND | 1 | 25000 | 0 | 0 | 28520 | 28520 | 0 | 0 | 28520 | 28520 | 4.213%
13.11 | CP/204 | Próprio | POLTRONA SALA AISLAN BALZA | UND | 1 | 3398 | 0 | 3876.43 | 0 | 3876.43 | 0 | 3876.43 | 0 | 3876.43 | 0.5726%
13.12 | CP/201 | Próprio | CADEIRA SALA DE REUNIÃO | UND | 1 | 10856.28 | 0 | 12384.84 | 0 | 12384.84 | 0 | 12384.84 | 0 | 12384.84 | 1.829%
14 |  |  | LIMPEZA FINAL |  |  |  | Total Total: 8751.8 | 1.293%
14.1 | CP/198 | Próprio | LIMPEZA GERAL PÓS-OBRA | UND | 1 | 7671.64 | 0 | 0 | 8751.8 | 8751.8 | 0 | 0 | 8751.8 | 8751.8 | 1.293%
[10 empty] | Totais -> | 127537.2716 | 21585.89 | 527.830,11 | 676.953,27
[11 empty] | Total sem BDI |  | 566509.82
[11 empty] | Total do BDI |  | 110443.45
[11 empty] | Total Geral |  | 676953.27
_______________________________________________________________ Lígia Dressler Setor de Engenharia

## Curva ABC
|  | Obra | Bancos | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  | REFORMA DO PAVIMENTO 2 - CRQ SP | SINAPI - 06/2026 - São Paulo | 28,27% / 14,08% |  |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Curva ABC de Serviços
Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Peso (%) | Peso Acumulado (%)
CP/146 | Próprio | MESA PLATAFORMA DE TRABALHO, COM 4 ESTAÇÕES, DIVISÓRIAS EM MDF | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UND | 6,0 | 10.190,03 | 61.140,18 | 10,79 | 10,79
CP/199 | Próprio | DIVISÓRIAS E PORTAS DE VIDRO ACÚSTICO COM PELÍCULA JATEADA | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 1,0 | 61.015,90 | 61.015,90 | 10,77 | 21,56
CP/170 | Próprio | COMUNICAÇÃO VISUAL - PLACAS EM AÇO INOX | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UND | 1,0 | 49.127,50 | 49.127,50 | 8,67 | 30,23
90779 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 240,0 | 187,24 | 44.937,60 | 7,93 | 38,17
CP/142 | Próprio | MESA LOUSA COM TAMPO EM VIDRO BRANCO 4,10 X 1,10 - SALA DE REUNIÃO 1 | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | UND | 1,0 | 36.800,00 | 36.800,00 | 6,50 | 44,66
CP/143 | Próprio | MESA LOUSA 3,00 M X 1,10 M - SALA DE REUNIÃO 2 | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | UND | 1,0 | 27.000,00 | 27.000,00 | 4,77 | 49,43
CP/149 | Próprio | DIVISÓRIA DE MADEIRA VAZADA | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | UND | 1,0 | 25.000,00 | 25.000,00 | 4,41 | 53,84
101727 | SINAPI | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 - CIMENTÍCIO | Pisos | m² | 110,63 | 196,70 | 21.760,92 | 3,84 | 57,68
104757 | SINAPI | FORRO EM FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | Forros | m² | 145,89 | 126,14 | 18.402,56 | 3,25 | 60,93
CP/145 | Próprio | ESTANTE ESTILO INDUSTRIAL - ALMOXARIFADO | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | UND | 1,0 | 18.000,00 | 18.000,00 | 3,18 | 64,11
91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 2.000,47 | 6,03 | 12.062,83 | 2,13 | 66,24
CP/201 | Próprio | CADEIRA SALA DE REUNIÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UND | 1,0 | 10.856,28 | 10.856,28 | 1,92 | 68,15
CP/141 | Próprio | Mesa de escritório gerente com armário duplo - SALA DE COMISSÕES TECNICAS | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | UND | 2,0 | 5.418,36 | 10.836,72 | 1,91 | 70,07
96369 | SINAPI | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | Paredes em Drywall | m² | 55,0818 | 193,41 | 10.653,37 | 1,88 | 71,95
91834 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 472,31 | 21,01 | 9.923,23 | 1,75 | 73,70
90769 | SINAPI | ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 72,0 | 135,44 | 9.751,68 | 1,72 | 75,42
101727 | SINAPI | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 - AMADEIRADO | Pisos | m² | 43,14 | 196,70 | 8.485,63 | 1,50 | 76,92
97238 | SINAPI | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | Eletrocalhas | M | 72,5 | 114,83 | 8.325,17 | 1,47 | 78,39
97236 | SINAPI | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | Eletrocalhas | M | 77,1 | 106,93 | 8.244,30 | 1,46 | 79,84
CP/148 | Próprio | MESA ESTILO INDUSTRIAL COM ARMÁRIO - ESTÚDIO | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | UND | 1,0 | 8.000,00 | 8.000,00 | 1,41 | 81,26
CP/198 | Próprio | LIMPEZA GERAL PÓS-OBRA | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | UND | 1,0 | 7.671,64 | 7.671,64 | 1,35 | 82,61
402 | Próprio | CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 847,41 | 8,90 | 7.541,94 | 1,33 | 83,94
CP/147 | Próprio | ESTANTE ESTILO INDUSTRIAL - RECEPÇÃO | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | UND | 1,0 | 7.107,68 | 7.107,68 | 1,25 | 85,20
CP/144 | Próprio | PAINEL DE TV - SALA DE REUNIÃO | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | UND | 1,0 | 6.935,00 | 6.935,00 | 1,22 | 86,42
CP/150 | Próprio | REVESTIMENTO ACÚSTICO EM PAINÉIS 60X60X2,5 CM - ESTÚDIO DE GRAVAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UND | 1,0 | 6.034,00 | 6.034,00 | 1,07 | 87,49
CP/111 | Próprio | REMOÇÃO DE PISO VINÍLICO / FÓRMICA | PAVI - PAVIMENTAÇÃO | M² | 153,77 | 33,80 | 5.197,42 | 0,92 | 88,40
96563 | SINAPI | SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 800 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 85 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023 | Rasgos e Fixações | M | 77,1 | 66,70 | 5.142,57 | 0,91 | 89,31
CP/110 | Próprio | REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS ESTOFADAS | PARE - PAREDES/PAINEIS | M² | 139,9622 | 33,80 | 4.730,72 | 0,84 | 90,15
CP/208 | Próprio | Samsung Smart TV 70" | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UND | 1,0 | 4.667,45 | 4.667,45 | 0,82 | 90,97
CP/112 | Próprio | RECOLOCAÇÃO DE DIVISÓRIAS ESTOFADAS | PARE - PAREDES/PAINEIS | M² | 49,234 | 77,56 | 3.818,58 | 0,67 | 91,64
95727 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes | M | 174,35 | 20,27 | 3.534,07 | 0,62 | 92,27
CP/204 | Próprio | POLTRONA SALA AISLAN BALZA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UND | 1,0 | 3.398,00 | 3.398,00 | 0,60 | 92,87
CP/140 | Próprio | Mesa de escritório gerente com armário - AISLAN BALZA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UND | 1,0 | 3.280,07 | 3.280,07 | 0,58 | 93,45
CP/207 | Próprio | Samsung Smart TV 55" | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UND | 1,0 | 2.944,05 | 2.944,05 | 0,52 | 93,97
91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 332,5 | 8,82 | 2.932,65 | 0,52 | 94,48
90791 | SINAPI | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | Esquadrias - Portas | UN | 2,0 | 1.131,40 | 2.262,80 | 0,40 | 94,88
88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (DRYWALL + PEITORIL JANELA PERIMETRAL) | Pintura Interna | m² | 143,23 | 15,14 | 2.168,50 | 0,38 | 95,27
98301 | SINAPI | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | Redes de Lógica, Telefonia e Imagem | UN | 3,0 | 672,98 | 2.018,94 | 0,36 | 95,62
104648 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MECANIZADO. AF_04/2023 - DRYWALL | Pintura Interna | m² | 110,16 | 18,03 | 1.986,18 | 0,35 | 95,97
92990 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | Redes Enterradas de Distribuição Elétrica | M | 21,96 | 89,74 | 1.970,69 | 0,35 | 96,32
104792 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções | M | 2.800,0 | 0,56 | 1.568,00 | 0,28 | 96,60
CP/129 | Próprio | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE GRELHAS DE VENTILAÇÃO - INCLUSO SOMENTE MÃO DE OBRA | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UND | 49,0 | 31,61 | 1.548,89 | 0,27 | 96,87
97640 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC, FIBROMINERAL E METÁLICO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções | m² | 548,71 | 2,65 | 1.454,08 | 0,26 | 97,13
90793 | SINAPI | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X257CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | Esquadrias - Portas | UN | 1,0 | 1.204,85 | 1.204,85 | 0,21 | 97,34
CP/113 | Próprio | RECOLOCAÇÃO DE FORRO METÁLICO EXISTENTE | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | M² | 402,82 | 2,65 | 1.067,47 | 0,19 | 97,53
91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 274,72 | 3,80 | 1.043,93 | 0,18 | 97,71
105548 | SINAPI | PERFIL COM FITA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | Iluminação Predial e Monitoramento | M | 27,0 | 32,63 | 881,01 | 0,16 | 97,87
98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | Redes de Lógica, Telefonia e Imagem | UN | 12,0 | 67,63 | 811,56 | 0,14 | 98,01
101893 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | UN | 9,0 | 86,76 | 780,84 | 0,14 | 98,15
CP/127 | Próprio | PENDENTE DE LED LINEAR 3000K | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UND | 5,0 | 150,71 | 753,55 | 0,13 | 98,28
00039603 | SINAPI | CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS | Material | UN | 158,0 | 4,19 | 662,02 | 0,12 | 98,40
CP/80 | Próprio | BOTA FORA EM CAÇAMBA 5M³ | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | UND | 1,0 | 612,23 | 612,23 | 0,11 | 98,51
91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 25,0 | 24,46 | 611,50 | 0,11 | 98,62
CP/121 | Próprio | GABINETE PADRÃO 19''' | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UND | 1,0 | 576,42 | 576,42 | 0,10 | 98,72
93674 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | UN | 4,0 | 133,23 | 532,92 | 0,09 | 98,81
CP/51 | Próprio | TOMADA RJ45 02 MÓDULOS | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 7,0 | 75,12 | 525,84 | 0,09 | 98,90
105549 | SINAPI | DRIVER SLIM PARA FITA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | Iluminação Predial e Monitoramento | UN | 27,0 | 18,75 | 506,25 | 0,09 | 98,99
528 | Próprio | SWITCH | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1,0 | 465,78 | 465,78 | 0,08 | 99,08
CP/128 | Próprio | RECOLOCAÇÃO DE LUMINÁRIAS TIPO CALHA | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UND | 41,0 | 11,26 | 461,66 | 0,08 | 99,16
91933 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 21,2 | 19,69 | 417,42 | 0,07 | 99,23
CP/126 | Próprio | GABINETE 12U | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UND | 1,0 | 341,06 | 341,06 | 0,06 | 99,29
103788 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | Iluminação Predial e Monitoramento | UN | 9,0 | 34,09 | 306,81 | 0,05 | 99,35
105546 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE EMBUTIR, COM 1 LÂMPADA LED PAR20 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | Iluminação Predial e Monitoramento | UN | 9,0 | 28,78 | 259,02 | 0,05 | 99,39
00011267 | SINAPI | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 1/4" | Material | UN | 177,0 | 1,22 | 215,94 | 0,04 | 99,43
CP-08 | Próprio | TRANPORTE DE ENTULHO POR ELEVADOR DE SERVIÇO | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS | H | 3,0 | 68,62 | 205,86 | 0,04 | 99,47
93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | UN | 16,0 | 11,55 | 184,80 | 0,03 | 99,50
97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções | m² | 13,86 | 12,75 | 176,71 | 0,03 | 99,53
104725 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE VIDRO EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023 | Paredes em Drywall | m² | 55,0818 | 3,19 | 175,71 | 0,03 | 99,56
CP/206 | Próprio | SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA 50X50MM | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UND | 32,0 | 5,23 | 167,36 | 0,03 | 99,59
97315 | SINAPI | TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | Eletrocalhas | UN | 2,0 | 83,19 | 166,38 | 0,03 | 99,62
CP/122 | Próprio | DIO 2F | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UND | 1,0 | 150,12 | 150,12 | 0,03 | 99,65
91838 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 7,41 | 19,50 | 144,49 | 0,03 | 99,67
CP/123 | Próprio | FIBRA - CONECTOR ST | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UND | 1,0 | 142,43 | 142,43 | 0,03 | 99,70
92865 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 7,0 | 19,49 | 136,43 | 0,02 | 99,72
97665 | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções | UN | 51,0 | 2,58 | 131,58 | 0,02 | 99,74
100698 | SINAPI | RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 90CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_10/2025 | Esquadrias - Portas | UN | 1,0 | 127,36 | 127,36 | 0,02 | 99,77
97280 | SINAPI | COTOVELO HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | Eletrocalhas | UN | 2,0 | 55,70 | 111,40 | 0,02 | 99,79
CP/46 | Próprio | Organizador de Cabos e Fios oculto Baixo Mesa Guia de Cabos horizontal Modulado organiza 1 U | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 2,0 | 53,69 | 107,38 | 0,02 | 99,80
00000400 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO | Material | UN | 66,0 | 1,62 | 106,92 | 0,02 | 99,82
CP/200 | Próprio | PAINEL EM MDF | PARE - PAREDES/PAINEIS | m² | 4,24 | 24,64 | 104,47 | 0,02 | 99,84
106029 | SINAPI | DISPOSITIVO DPS 60KA-275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | UN | 4,0 | 24,89 | 99,56 | 0,02 | 99,86
93672 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | UN | 1,0 | 89,06 | 89,06 | 0,02 | 99,88
97668 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | Redes Enterradas de Distribuição Elétrica | M | 5,49 | 14,76 | 81,03 | 0,01 | 99,89
93671 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | UN | 1,0 | 79,58 | 79,58 | 0,01 | 99,90
93009 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | Redes Enterradas de Distribuição Elétrica | M | 2,55 | 27,89 | 71,11 | 0,01 | 99,92
104446 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes | UN | 14,0 | 4,43 | 62,02 | 0,01 | 99,93
104409 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO, EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1 1/2", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes | M | 2,39 | 25,41 | 60,72 | 0,01 | 99,94
CP/47 | Próprio | REGUA CALHA PARA COM 10 TOMADAS 2P+T, 10A | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UN | 1,0 | 53,69 | 53,69 | 0,01 | 99,95
00044027 | SINAPI | TALA PARA EMENDA DE ELETROCALHA, SIMPLES / RETA, LISA OU PERFURADA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO #22, ALTURA 50 MM | Material | UN | 36,0 | 1,16 | 41,76 | 0,01 | 99,95
00013294 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 80 MM | Material | UN | 29,0 | 1,39 | 40,31 | 0,01 | 99,96
CP/173 | Próprio | TERMINAL TIPO U 50X50 MM CHAPA 18 | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | M | 2,0 | 19,03 | 38,06 | 0,01 | 99,97
00039997 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | Material | UN | 121,0 | 0,28 | 33,88 | 0,01 | 99,97
00039207 | SINAPI | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/8", PARA ELETRODUTO | Material | UN | 29,0 | 1,16 | 33,64 | 0,01 | 99,98
106711 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CAÇAMBA DE ENTULHO EM CAMINHÃO POLIGUINDASTE 8 M3. AF_02/2026 | Transporte, Carga e Descarga de Materiais | m³ | 3,475 | 7,38 | 25,64 | 0,00 | 99,99
CP/45 | Próprio | SWITCH 24 PORTAS - BASE T 10/100/1000 | FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | UND | 2,0 | 8,06 | 16,12 | 0,00 | 99,99
00011962 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 1/2" | Material | UN | 80,0 | 0,20 | 16,00 | 0,00 | 99,99
00007543 | SINAPI | TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" | Material | UN | 3,0 | 4,53 | 13,59 | 0,00 | 99,99
6577 | Próprio | GUIA DE CABO VERTICAL 19" | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UND | 1,0 | 10,71 | 10,71 | 0,00 | 100,00
513 | Próprio | Curva horizontal 90º para eletrocalha metálica 50x50mm, galvanizada | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UND | 2,0 | 4,28 | 8,56 | 0,00 | 100,00
106671 | SINAPI | ELETRODUTO METÁLICO ZINCADO FLEXÍVEL COM CAPA (SEALTUBO), DIÂMETRO 1 1/4"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes | M | 0,3 | 23,70 | 7,11 | 0,00 | 100,00
00004342 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8" | Material | UN | 29,0 | 0,20 | 5,80 | 0,00 | 100,00
00011055 | SINAPI | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1") | Material | UN | 66,0 | 0,07 | 4,62 | 0,00 | 100,00
00011945 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S4 | Material | UN | 66,0 | 0,03 | 1,98 | 0,00 | 100,00
[5 empty] | Total sem BDI |  | 566509.82
[5 empty] | Total do BDI |  | 110443.45
[5 empty] | Total Geral |  | 676953.27
_______________________________________________________________ Lígia Dressler Setor de Engenharia

## Cronograma
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| REFORMA DO PAVIMENTO 2 - CRQ SP | SINAPI - 06/2026 - São Paulo | 28,27% / 14,08% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 100,00% 71.230,84 | 33,34% 23.748,36 | 33,33% 23.741,24 | 33,33% 23.741,24
2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 100,00% 24.615,96 | 100,00% 24.615,96
3 | VEDAÇÕES E FECHAMENTOS | 100,00% 90.514,46 | 20,00% 18.102,89 | 80,00% 72.411,57
4 | ESQUADRIAS | 100,00% 4.447,94 |  |  | 100,00% 4.447,94
5 | PISOS | 100,00% 38.796,16 |  | 20,00% 7.759,23 | 80,00% 31.036,93
6 | FORRO | 100,00% 24.969,09 |  | 100,00% 24.969,09
7 | PINTURA | 100,00% 5.328,41 |  |  | 100,00% 5.328,41
8 | ELÉTRICO | 100,00% 49.919,36 |  | 50,00% 24.959,68 | 50,00% 24.959,68
9 | ILUMINAÇÃO | 100,00% 3.471,52 |  |  | 100,00% 3.471,52
10 | CABEAMENTO ESTRUTURADO | 100,00% 25.458,27 |  | 50,00% 12.729,14 | 50,00% 12.729,14
11 | CFTV | 100,00% 24.306,72 |  | 50,00% 12.153,36 | 50,00% 12.153,36
12 | COMUNICAÇÃO VISUAL | 100,00% 56.044,65 |  |  | 100,00% 56.044,65
13 | MOBILIÁRIO | 100,00% 249.098,09 |  |  | 100,00% 249.098,09
14 | LIMPEZA FINAL | 100,00% 8.751,80 |  |  | 100,00% 8.751,80
Porcentagem |  |  | 9,82% | 26,4% | 63,78%
Custo |  |  | 66.467,21 | 178.723,30 | 431.762,75
Porcentagem Acumulado |  |  | 9,82% | 36,22% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 66.467,21 | 245.190,51 | 676.953,27
_______________________________________________________________ Lígia Dressler Setor de Engenharia

## Composição de Custo
|  | Obra |  | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  | REFORMA DO PAVIMENTO 2 - CRQ SP |  | SINAPI - 06/2026 - São Paulo |  | 28,27% / 14,08% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Composições Principais
1.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90769 | SINAPI | ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 135.44 | 135.44
Composição Auxiliar | 95395 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 1.05 | 1.05
Insumo | 00043486 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.92 | 0.92
Insumo | 00043462 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.02 | 0.02
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 4.48 | 4.48
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
Insumo | 00033952 | SINAPI | ARQUITETO PLENO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 127.43 | 127.43
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.43 | 1.43
|  |  |  | MO sem LS => | 128.48 | LS => | 0 | MO com LS => | 128.48
|  |  |  | Valor do BDI => | 38.28 |  | Valor com BDI => |  | 173.72
1.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90779 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 187.24 | 187.24
Composição Auxiliar | 95404 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 2.62 | 2.62
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.43 | 1.43
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
Insumo | 00043486 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.92 | 0.92
Insumo | 00002708 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 177.66 | 177.66
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 4.48 | 4.48
Insumo | 00043462 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.02 | 0.02
|  |  |  | MO sem LS => | 180.28 | LS => | 0 | MO com LS => | 180.28
|  |  |  | Valor do BDI => | 52.93 |  | Valor com BDI => |  | 240.17
1.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 106711 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CAÇAMBA DE ENTULHO EM CAMINHÃO POLIGUINDASTE 8 M3. AF_02/2026 | Transporte, Carga e Descarga de Materiais |  | m³ | 1 | 7.38 | 7.38
Composição Auxiliar | 106254 | SINAPI | POLIGUINDASTE, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8000 KG, PARA TRANSPORTE DE CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 14.300 KG, POTÊNCIA DE 185 CV - CHI DIURNO. AF_10/2025 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0087607 | 69.15 | 0.6
Composição Auxiliar | 106249 | SINAPI | POLIGUINDASTE, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8000 KG, PARA TRANSPORTE DE CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 14.300 KG, POTÊNCIA DE 185 CV - CHP DIURNO. AF_10/2025 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.023316 | 291.08 | 6.78
|  |  |  | MO sem LS => | 1.02 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.02
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.08 |  | Valor com BDI => |  | 9.46
1.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP-08 | Próprio | TRANPORTE DE ENTULHO POR ELEVADOR | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | H | 1 | 68.62 | 68.62
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 33.9 | 33.9
Composição Auxiliar | 88252 | SINAPI | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 29.32 | 29.32
Insumo | 5566 | Próprio | SACO DE RÁFIA PARA ENTULHO DE ATÉ 100KG | Equipamento |  | UN | 0.2 | 0 | 0
Insumo | 00002711 | SINAPI | CARRINHO DE MAO, EM ACO, COM CAPACIDADE DE *45 A 65* L / *100* KG, PNEU COM CAMARA | Material |  | UN | 0.025 | 216.26 | 5.4
Insumo | 10788/ORSE | Próprio | Pá quadrada | Equipamento |  | UN | 0.025 | 0 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 44.73 | LS => | 0 | MO com LS => | 44.73
|  |  |  | Valor do BDI => | 19.39 |  | Valor com BDI => |  | 88.01
1.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP/80 | Próprio | BOTA FORA EM CAÇAMBA 5M³ | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | UND | 1 | 612.23 | 612.23
Composição Auxiliar | 97914 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | Transporte, Carga e Descarga de Materiais |  | M3XKM | 22.2 | 3.53 | 78.36
Composição Auxiliar | 106122 | SINAPI | REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSAS E CERÂMICOS) POR DUTO DE ENTULHO E ACONDICIONAMENTO FINAL EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA. EXCLUSO FRETE. AF_09/2025 | Remoção de Entulho e Descarte |  | m³ | 5 | 100.87 | 504.35
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 29.52 | 29.52
|  |  |  | MO sem LS => | 380.12 | LS => | 0 | MO com LS => | 380.12
|  |  |  | Valor do BDI => | 173.07 |  | Valor com BDI => |  | 785.3
2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP/110 | Próprio | REMOÇÃO DE PAINÉIS DE MDF ESTOFADOS | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | M² | 1 | 33.8 | 33.8
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.92 | 29.52 | 27.15
Composição Auxiliar | 88273 | SINAPI | MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2 | 33.28 | 6.65
|  |  |  | MO sem LS => | 23.58 | LS => | 0 | MO com LS => | 23.58
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.55 |  | Valor com BDI => |  | 43.35
2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP/111 | Próprio | REMOÇÃO DE PISO VINÍLICO / FÓRMICA | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | M² | 1 | 33.8 | 33.8
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.92 | 29.52 | 27.15
Composição Auxiliar | 88273 | SINAPI | MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2 | 33.28 | 6.65
|  |  |  | MO sem LS => | 23.58 | LS => | 0 | MO com LS => | 23.58
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.55 |  | Valor com BDI => |  | 43.35
2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97665 | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções |  | UN | 1 | 2.58 | 2.58
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.058 | 29.52 | 1.71
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0205 | 42.85 | 0.87
|  |  |  | MO sem LS => | 1.85 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.85
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.72 |  | Valor com BDI => |  | 3.3
2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104792 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções |  | M | 1 | 0.56 | 0.56
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0045 | 42.85 | 0.19
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0128 | 29.52 | 0.37
|  |  |  | MO sem LS => | 0.41 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.41
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.15 |  | Valor com BDI => |  | 0.71
2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97640 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções |  | m² | 1 | 2.65 | 2.65
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0647 | 29.52 | 1.9
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0229 | 32.83 | 0.75
|  |  |  | MO sem LS => | 1.87 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.87
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.74 |  | Valor com BDI => |  | 3.39
2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP/128 | Próprio | RECOLOCAÇÃO DE LUMINÁRIAS TIPO CALHA | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UND | 1 | 11.26 | 11.26
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.15 | 42.85 | 6.42
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.15 | 32.27 | 4.84
|  |  |  | MO sem LS => | 8.47 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.47
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.18 |  | Valor com BDI => |  | 14.44
2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP/129 | Próprio | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE GRELHAS DE VENTILAÇÃO - INCLUSO SOMENTE MÃO DE OBRA | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UND | 1 | 31.61 | 31.61
Composição Auxiliar | 88252 | SINAPI | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5 | 29.32 | 14.66
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5 | 33.9 | 16.95
|  |  |  | MO sem LS => | 22.36 | LS => | 0 | MO com LS => | 22.36
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.93 |  | Valor com BDI => |  | 40.54
2.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções |  | m² | 1 | 12.75 | 12.75
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3075 | 29.52 | 9.07
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1087 | 33.9 | 3.68
|  |  |  | MO sem LS => | 8.91 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.91
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.6 |  | Valor com BDI => |  | 16.35
2.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP/112 | Próprio | RECOLOCAÇÃO DE PAINÉIS MODULARES ESTOFADOS | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | M² | 1 | 77.56 | 77.56
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.5 | 29.52 | 44.28
Composição Auxiliar | 88273 | SINAPI | MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 33.28 | 33.28
|  |  |  | MO sem LS => | 54.93 | LS => | 0 | MO com LS => | 54.93
|  |  |  | Valor do BDI => | 21.92 |  | Valor com BDI => |  | 99.48
2.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100698 | SINAPI | RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 90CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_10/2025 | Esquadrias - Portas |  | UN | 1 | 127.36 | 127.36
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.20544 | 33.9 | 6.96
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.2689 | 29.52 | 37.45
Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.4335 | 33.28 | 80.98
Insumo | 00011945 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S4 | Material |  | UN | 19.8 | 0.03 | 0.59
Insumo | 00011055 | SINAPI | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1") | Material |  | UN | 19.8 | 0.07 | 1.38
|  |  |  | MO sem LS => | 90.32 | LS => | 0 | MO com LS => | 90.32
|  |  |  | Valor do BDI => | 36 |  | Valor com BDI => |  | 163.36
3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104725 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE VIDRO EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023 | Paredes em Drywall |  | m² | 1 | 3.19 | 3.19
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.075 | 32.83 | 2.46
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.025 | 29.52 | 0.73
Insumo | 00042490 | SINAPI | FELTRO EM LA DE ROCHA, 1 FACE REVESTIDA COM PAPEL ALUMINIZADO, EM ROLO, DENSIDADE = 32 KG/M3, E=*50* MM | Material |  | m² | 1 | 0 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 2.36 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.36
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.9 |  | Valor com BDI => |  | 4.09
3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96369 | SINAPI | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | Paredes em Drywall |  | m² | 1 | 193.41 | 193.41
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.948 | 32.83 | 31.12
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.31 | 29.52 | 9.15
Insumo | 00039419 | SINAPI | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | Material |  | M | 1.8234 | 6.13 | 11.17
Insumo | 00039434 | SINAPI | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | Material |  | KG | 1.0978 | 3.44 | 3.77
Insumo | 00039431 | SINAPI | FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material |  | M | 2.5027 | 0.31 | 0.77
Insumo | 00039432 | SINAPI | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material |  | M | 1.5851 | 2.75 | 4.35
Insumo | 00039422 | SINAPI | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | Material |  | M | 5.8278 | 6.96 | 40.56
Insumo | 00039435 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | Material |  | UN | 20.1868 | 0.09 | 1.81
Insumo | 00039413 | SINAPI | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | Material |  | m² | 4.212 | 19.87 | 83.69
Insumo | 00037586 | SINAPI | PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) | Material |  | CENTO | 0.0592 | 48.76 | 2.88
Insumo | 00039443 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | Material |  | UN | 0.5441 | 0.21 | 0.11
Insumo | 00039437 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 45 MM | Material |  | UN | 20.1868 | 0.2 | 4.03
|  |  |  | MO sem LS => | 29.8 | LS => | 0 | MO com LS => | 29.8
|  |  |  | Valor do BDI => | 54.67 |  | Valor com BDI => |  | 248.08
3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP/150 | Próprio | REVESTIMENTO ACÚSTICO EM PAINÉIS 60X60X2,5 CM - ESTÚDIO DE GRAVAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UND | 1 | 6034 | 6034
Insumo | 5763 | Próprio | ESPUMA DE PLACA ACÚSTICO | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UND | 1 | 6034 | 6034
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 849.58 |  | Valor com BDI => |  | 6883.58
3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP/199 | Próprio | DIVISÓRIAS E PORTAS DE VIDRO ACÚSTICO COM PELÍCULA JATEADA | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1 | 61015.9 | 61015.9
Insumo | 5801 | Próprio | DIVISÓRIA DE VIDRO LAMINADO ACÚSTICO E PELÍCULA JATEADA | Outros |  | UND | 1 | 61015.9 | 61015.9
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 8591.03 |  | Valor com BDI => |  | 69606.93
3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP/200 | Próprio | PAINEL EM MDF | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 1 | 24.64 | 24.64
Insumo | 00034676 | SINAPI | CHAPA DE MDF CRU, E = 6 MM, DE *2,75 X 1,85* M | Material |  | m² | 1 | 22.23 | 22.23
Insumo | 00012868 | SINAPI | MARCENEIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.1 | 24.1 | 2.41
|  |  |  | MO sem LS => | 2.41 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.41
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.96 |  | Valor com BDI => |  | 31.6
4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90791 | SINAPI | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | Esquadrias - Portas |  | UN | 1 | 1131.4 | 1131.4
Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.0888 | 33.28 | 36.23
Composição Auxiliar | 105925 | SINAPI | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS - SOMENTE INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | Esquadrias - Portas |  | M | 10 | 2.99 | 29.9
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.30771 | 29.52 | 9.08
Insumo | 00039500 | SINAPI | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA EXTERNA) | Material |  | UN | 1 | 1045.39 | 1045.39
Insumo | 00038124 | SINAPI | ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML | Material |  | UN | 0.386 | 28 | 10.8
|  |  |  | MO sem LS => | 54.07 | LS => | 0 | MO com LS => | 54.07
|  |  |  | Valor do BDI => | 319.84 |  | Valor com BDI => |  | 1451.24
4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90793 | SINAPI | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | Esquadrias - Portas |  | UN | 1 | 1204.85 | 1204.85
Composição Auxiliar | 105925 | SINAPI | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS - SOMENTE INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | Esquadrias - Portas |  | M | 10.2 | 2.99 | 30.49
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.38862 | 29.52 | 11.47
Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.3751 | 33.28 | 45.76
Insumo | 00038124 | SINAPI | ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML | Material |  | UN | 0.7524 | 28 | 21.06
Insumo | 00039501 | SINAPI | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA EXTERNA) | Material |  | UN | 1 | 1096.07 | 1096.07
|  |  |  | MO sem LS => | 63.13 | LS => | 0 | MO com LS => | 63.13
|  |  |  | Valor do BDI => | 340.61 |  | Valor com BDI => |  | 1545.46
5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101727 | SINAPI | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_02/2026 | Pisos |  | m² | 1 | 196.7 | 196.7
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.063285 | 29.52 | 1.86
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.12657 | 33.9 | 4.29
Insumo | 00004792 | SINAPI | PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA PISOS, E = 3,2 MM, 30 X 30 CM (SEM COLOCACAO) | Material |  | m² | 1.11 | 167.07 | 185.44
Insumo | 00004791 | SINAPI | ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO | Material |  | KG | 0.095 | 53.89 | 5.11
|  |  |  | MO sem LS => | 4.39 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.39
|  |  |  | Valor do BDI => | 55.6 |  | Valor com BDI => |  | 252.3
6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104757 | SINAPI | FORRO EM FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | Forros |  | m² | 1 | 126.14 | 126.14
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.7175 | 32.83 | 23.55
Insumo | 00043131 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) | Material |  | KG | 0.0283 | 25.16 | 0.71
Insumo | 00039430 | SINAPI | PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL | Material |  | UN | 0.941 | 1.7 | 1.59
Insumo | 00039571 | SINAPI | PERFIL LONGARINA (PRINCIPAL), T CLICADO, EM ACO, BRANCO NAS FACES APARENTES, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 32 X 3750 MM (L X H X C | Material |  | M | 1.0189 | 4.09 | 4.16
Insumo | 00039443 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | Material |  | UN | 3.1846 | 0.21 | 0.66
Insumo | 00039570 | SINAPI | PERFIL TRAVESSA (SECUNDARIO), T CLICADO, EM ACO GALVANIZADO, BRANCO, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 1250 MM (L X C) | Material |  | M | 2.8019 | 4.02 | 11.26
Insumo | 00040547 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | Material |  | CENTO | 0.00941 | 24.62 | 0.23
Insumo | 00039514 | SINAPI | PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO (NAO INCLUI PERFIS) | Material |  | UN | 2.7366 | 30.69 | 83.98
|  |  |  | MO sem LS => | 17.79 | LS => | 0 | MO com LS => | 17.79
|  |  |  | Valor do BDI => | 35.65 |  | Valor com BDI => |  | 161.79
6.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP/113 | Próprio | RECOLOCAÇÃO DE FORRO METÁLICO EXISTENTE | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | M² | 1 | 2.65 | 2.65
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0229 | 32.83 | 0.75
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0647 | 29.52 | 1.9
|  |  |  | MO sem LS => | 1.87 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.87
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.74 |  | Valor com BDI => |  | 3.39
7.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104648 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MECANIZADO. AF_04/2023 | Pintura Interna |  | m² | 1 | 18.03 | 18.03
Composição Auxiliar | 104520 | SINAPI | LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTÊNCIA 750 W, FREQUÊNCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIÂMETRO DA LIXA 225 MM - CHP DIURNO. AF_12/2022 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0144 | 0.56 | 0
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0926 | 29.52 | 2.73
Composição Auxiliar | 104521 | SINAPI | LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTÊNCIA 750 W, FREQUÊNCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIÂMETRO DA LIXA 225 MM - CHI DIURNO AF_12/2022 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0116 | 0 | 0
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2777 | 35.49 | 9.85
Insumo | 00043626 | SINAPI | MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS | Material |  | KG | 1.3389 | 4 | 5.35
Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material |  | UN | 0.0802 | 1.35 | 0.1
|  |  |  | MO sem LS => | 8.66 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.66
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.09 |  | Valor com BDI => |  | 23.12
7.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | Pintura Interna |  | m² | 1 | 15.14 | 15.14
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1631 | 35.49 | 5.78
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0544 | 29.52 | 1.6
Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material |  | L | 0.2285 | 33.99 | 7.76
|  |  |  | MO sem LS => | 5.08 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.08
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.28 |  | Valor com BDI => |  | 19.42
8.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | M | 1 | 3.8 | 3.8
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.023 | 42.85 | 0.98
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.023 | 32.27 | 0.74
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.0094 | 6.52 | 0.06
Insumo | 00001013 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | Material |  | M | 1.2434 | 1.63 | 2.02
|  |  |  | MO sem LS => | 1.29 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.29
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.07 |  | Valor com BDI => |  | 4.87
8.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | M | 1 | 8.82 | 8.82
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.039 | 42.85 | 1.67
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.039 | 32.27 | 1.25
Insumo | 00001021 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2 | Material |  | M | 1.2434 | 4.7 | 5.84
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.0094 | 6.52 | 0.06
|  |  |  | MO sem LS => | 2.19 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.19
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.49 |  | Valor com BDI => |  | 11.31
8.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91933 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | M | 1 | 19.69 | 19.69
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.076 | 32.27 | 2.45
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.076 | 42.85 | 3.25
Insumo | 00001020 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2 | Material |  | M | 1.2434 | 11.21 | 13.93
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.0094 | 6.52 | 0.06
|  |  |  | MO sem LS => | 4.28 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.28
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.56 |  | Valor com BDI => |  | 25.25
8.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92990 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | Redes Enterradas de Distribuição Elétrica |  | M | 1 | 89.74 | 89.74
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1007 | 42.85 | 4.31
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1007 | 32.27 | 3.24
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 | 6.52 | 0.05
Insumo | 00000977 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2 | Material |  | M | 1.015 | 80.93 | 82.14
|  |  |  | MO sem LS => | 5.68 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.68
|  |  |  | Valor do BDI => | 25.36 |  | Valor com BDI => |  | 115.1
8.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados |  | UN | 1 | 11.55 | 11.55
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.035428 | 42.85 | 1.51
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.035428 | 32.27 | 1.14
Insumo | 00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A | Material |  | UN | 1 | 7.85 | 7.85
Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 1 | 1.05 | 1.05
|  |  |  | MO sem LS => | 1.99 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.99
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.26 |  | Valor com BDI => |  | 14.81
8.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93671 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados |  | UN | 1 | 79.58 | 79.58
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.26038 | 32.27 | 8.4
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.26038 | 42.85 | 11.15
Insumo | 00034709 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A | Material |  | UN | 1 | 55.14 | 55.14
Insumo | 00001573 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material |  | UN | 3 | 1.63 | 4.89
|  |  |  | MO sem LS => | 14.71 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.71
|  |  |  | Valor do BDI => | 22.49 |  | Valor com BDI => |  | 102.07
8.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93672 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados |  | UN | 1 | 89.06 | 89.06
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.38142 | 32.27 | 12.3
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.38142 | 42.85 | 16.34
Insumo | 00034709 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A | Material |  | UN | 1 | 55.14 | 55.14
Insumo | 00001574 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material |  | UN | 3 | 1.76 | 5.28
|  |  |  | MO sem LS => | 21.55 | LS => | 0 | MO com LS => | 21.55
|  |  |  | Valor do BDI => | 25.17 |  | Valor com BDI => |  | 114.23
8.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101893 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados |  | UN | 1 | 86.76 | 86.76
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.19189 | 32.27 | 6.19
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.19189 | 42.85 | 8.22
Insumo | 00001571 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 3 | 1.36 | 4.08
Insumo | 00002392 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V | Material |  | UN | 1 | 68.27 | 68.27
|  |  |  | MO sem LS => | 10.83 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.83
|  |  |  | Valor do BDI => | 24.52 |  | Valor com BDI => |  | 111.28
8.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 106029 | SINAPI | DISPOSITIVO DPS 60KA-275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados |  | UN | 1 | 24.89 | 24.89
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.30366 | 42.85 | 13.01
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.30366 | 32.27 | 9.79
Insumo | 00045393 | SINAPI | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *60* KA (TIPO AC) | Material |  | UN | 1 | 0 | 0
Insumo | 00001575 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material |  | UN | 1 | 2.09 | 2.09
|  |  |  | MO sem LS => | 17.15 | LS => | 0 | MO com LS => | 17.15
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.03 |  | Valor com BDI => |  | 31.92
8.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93674 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados |  | UN | 1 | 133.23 | 133.23
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.12793 | 42.85 | 5.48
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.12793 | 32.27 | 4.12
Insumo | 00001571 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 2 | 1.36 | 2.72
Insumo | 00039445 | SINAPI | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC | Material |  | UN | 1 | 120.91 | 120.91
|  |  |  | MO sem LS => | 7.22 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.22
|  |  |  | Valor do BDI => | 37.66 |  | Valor com BDI => |  | 170.89
8.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97238 | SINAPI | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | Eletrocalhas |  | M | 1 | 114.83 | 114.83
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0852 | 42.85 | 3.65
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0852 | 32.27 | 2.74
Composição Auxiliar | 96562 | SINAPI | SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023 | Rasgos e Fixações |  | M | 1 | 61.01 | 61.01
Composição Auxiliar | 97251 | SINAPI | EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | Eletrocalhas |  | UN | 0.333 | 88.03 | 29.31
Insumo | 00043961 | SINAPI | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA TIPO U, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO A FOGO, ESPESSURA # 22, DE 100 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA | Material |  | M | 0.982 | 18.46 | 18.12
|  |  |  | MO sem LS => | 38.78 | LS => | 0 | MO com LS => | 38.78
|  |  |  | Valor do BDI => | 32.46 |  | Valor com BDI => |  | 147.29
8.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97315 | SINAPI | TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | Eletrocalhas |  | UN | 1 | 83.19 | 83.19
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5113 | 42.85 | 21.9
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5113 | 32.27 | 16.49
Insumo | 00044027 | SINAPI | TALA PARA EMENDA DE ELETROCALHA, SIMPLES / RETA, LISA OU PERFURADA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO #22, ALTURA 50 MM | Material |  | UN | 6 | 1.16 | 6.96
Insumo | 00045693 | SINAPI | ARRUELA LISA, REDONDA, ACO ZINCADO, M8, DIAMETRO EXTERNO 20 MM, DIAMETRO DO FURO 8 MM (5/16") | Material |  | UN | 25.2 | 0.08 | 2.01
Insumo | 00043965 | SINAPI | PARAFUSO, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA AUTOTRAVANTE DIAMETRO 5/16" X 1" | Material |  | UN | 25.2 | 0.42 | 10.58
Insumo | 00044028 | SINAPI | TE HORIZONTAL 90 GRAUS, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, ESPESSURA #22, 100 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA | Material |  | UN | 1 | 21.98 | 21.98
Insumo | 00004330 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/16" | Material |  | UN | 25.2 | 0.13 | 3.27
|  |  |  | MO sem LS => | 28.89 | LS => | 0 | MO com LS => | 28.89
|  |  |  | Valor do BDI => | 23.51 |  | Valor com BDI => |  | 106.7
8.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97280 | SINAPI | COTOVELO HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | Eletrocalhas |  | UN | 1 | 55.7 | 55.7
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3835 | 42.85 | 16.43
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3835 | 32.27 | 12.37
Insumo | 00043965 | SINAPI | PARAFUSO, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA AUTOTRAVANTE DIAMETRO 5/16" X 1" | Material |  | UN | 16.8 | 0.42 | 7.05
Insumo | 00043907 | SINAPI | COTOVELO HORIZONTAL RETO, 90 GRAUS, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA PERFURADA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #22, 100 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA | Material |  | UN | 1 | 11.69 | 11.69
Insumo | 00045693 | SINAPI | ARRUELA LISA, REDONDA, ACO ZINCADO, M8, DIAMETRO EXTERNO 20 MM, DIAMETRO DO FURO 8 MM (5/16") | Material |  | UN | 16.8 | 0.08 | 1.34
Insumo | 00044027 | SINAPI | TALA PARA EMENDA DE ELETROCALHA, SIMPLES / RETA, LISA OU PERFURADA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO #22, ALTURA 50 MM | Material |  | UN | 4 | 1.16 | 4.64
Insumo | 00004330 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/16" | Material |  | UN | 16.8 | 0.13 | 2.18
|  |  |  | MO sem LS => | 21.66 | LS => | 0 | MO com LS => | 21.66
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.74 |  | Valor com BDI => |  | 71.44
8.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91838 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | M | 1 | 19.5 | 19.5
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.105 | 32.27 | 3.38
Composição Auxiliar | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | Rasgos e Fixações |  | M | 1 | 11.63 | 11.63
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.105 | 42.85 | 4.49
Insumo | 00044090 | SINAPI | ELETRODUTO PEAD FLEXIVEL CORRUGADO 32 MM (1") | Material |  | M | 1.1 | 0 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 13.22 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.22
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.51 |  | Valor com BDI => |  | 25.01
8.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91834 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | M | 1 | 21.01 | 21.01
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.091 | 42.85 | 3.89
Composição Auxiliar | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | Rasgos e Fixações |  | M | 1 | 11.63 | 11.63
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.091 | 32.27 | 2.93
Insumo | 00002688 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM | Material |  | M | 1.1 | 2.33 | 2.56
|  |  |  | MO sem LS => | 12.43 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.43
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.93 |  | Valor com BDI => |  | 26.94
8.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104409 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO, EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1 1/2", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes |  | M | 1 | 25.41 | 25.41
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.23381 | 42.85 | 10.01
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.11691 | 32.27 | 3.77
Composição Auxiliar | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | Rasgos e Fixações |  | M | 1 | 11.63 | 11.63
Insumo | 00041496 | SINAPI | ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO GALVANIZADO OU ZINCADO, TIPO PESADO, COM ROSCA, DN 40 MM (1 1/2"), ESPESSURA DE 2,00 MM | Material |  | M | 1.05 | 0 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 17.81 | LS => | 0 | MO com LS => | 17.81
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.18 |  | Valor com BDI => |  | 32.59
8.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 106671 | SINAPI | ELETRODUTO METÁLICO ZINCADO FLEXÍVEL COM CAPA (SEALTUBO), DIÂMETRO 1 1/4"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes |  | M | 1 | 23.7 | 23.7
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.045209 | 42.85 | 1.93
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.022604 | 32.27 | 0.72
Insumo | 00002502 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 40 MM, DN = 1 1/4", TIPO SEALTUBO | Material |  | M | 1.016 | 20.72 | 21.05
|  |  |  | MO sem LS => | 2.02 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.02
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.69 |  | Valor com BDI => |  | 30.39
8.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97668 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | Redes Enterradas de Distribuição Elétrica |  | M | 1 | 14.76 | 14.76
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0945 | 32.27 | 3.04
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0945 | 42.85 | 4.04
Insumo | 00002446 | SINAPI | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | Material |  | M | 1.1 | 6.99 | 7.68
|  |  |  | MO sem LS => | 5.34 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.34
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.17 |  | Valor com BDI => |  | 18.93
8.19 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | M | 1 | 6.03 | 6.03
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.029 | 32.27 | 0.93
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.029 | 42.85 | 1.24
Insumo | 00001022 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material |  | M | 1.2434 | 3.06 | 3.8
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.0094 | 6.52 | 0.06
|  |  |  | MO sem LS => | 1.63 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.63
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.7 |  | Valor com BDI => |  | 7.73
9.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103788 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | Iluminação Predial e Monitoramento |  | UN | 1 | 34.09 | 34.09
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.20133 | 32.27 | 6.49
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.64425 | 42.85 | 27.6
Insumo | 00044792 | SINAPI | LUMINARIA PAINEL PLAFON, DE EMBUTIR, SLIM, QUADRADA *30 X 30* CM, EM ALUMINIO ACABAMENTO BRANCO, COM ACRILICO, COM LAMPADAS LED 24W, BIVOLT | Material |  | UN | 1 | 0 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 26.23 | LS => | 0 | MO com LS => | 26.23
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.63 |  | Valor com BDI => |  | 43.72
9.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP/127 | Próprio | PENDENTE DE LED LINEAR 3000K | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UND | 1 | 150.71 | 150.71
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.25 | 42.85 | 10.71
Insumo | 5723 | Próprio | PENDENTE DE LED LINEAR 3000K | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UND | 1 | 140 | 140
|  |  |  | MO sem LS => | 8.38 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.38
|  |  |  | Valor do BDI => | 42.6 |  | Valor com BDI => |  | 193.31
9.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 105546 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE EMBUTIR, COM 1 LÂMPADA LED PAR20 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | Iluminação Predial e Monitoramento |  | UN | 1 | 28.78 | 28.78
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.16998 | 32.27 | 5.48
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.54395 | 42.85 | 23.3
Insumo | 00045218 | SINAPI | LUMINARIA SPOT DE EMBUTIR, QUADRADA, FACE PLANA, EM ABS/ TERMOPLASTICO, BRANCA, *115 X 115* MM (NAO INCLUI LAMPADA) | Material |  | UN | 1 | 0 | 0
Insumo | 00045183 | SINAPI | LAMPADA LED PAR20 6 W/ 7W | Material |  | UN | 1 | 0 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 22.14 | LS => | 0 | MO com LS => | 22.14
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.13 |  | Valor com BDI => |  | 36.91
9.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 105548 | SINAPI | PERFIL COM FITA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | Iluminação Predial e Monitoramento |  | M | 1 | 32.63 | 32.63
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.61673 | 42.85 | 26.42
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.19273 | 32.27 | 6.21
Insumo | 00045225 | SINAPI | PERFIL DE EMBUTIR, *30,2 X 9,6* MM, ALUMINIO, COM DIFUSOR | Material |  | M | 1 | 0 | 0
Insumo | 00045192 | SINAPI | FITA LED, 3.000 K, *650* LUMENS, LARGURA ATE 10 MM (NAO INCLUI FONTE) | Material |  | M | 1 | 0 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 25.11 | LS => | 0 | MO com LS => | 25.11
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.22 |  | Valor com BDI => |  | 41.85
9.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 105549 | SINAPI | DRIVER SLIM PARA FITA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | Iluminação Predial e Monitoramento |  | UN | 1 | 18.75 | 18.75
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.11077 | 32.27 | 3.57
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.35446 | 42.85 | 15.18
Insumo | 00045219 | SINAPI | FONTE SLIM, DRIVER DE 12 V, 6 A, 72 W, PARA PERFIL FITA DE LED | Material |  | UN | 1 | 0 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 14.43 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.43
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.3 |  | Valor com BDI => |  | 24.05
10.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | Redes de Lógica, Telefonia e Imagem |  | UN | 1 | 67.63 | 67.63
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.43172 | 42.85 | 18.49
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.32379 | 32.27 | 10.44
Insumo | 00038083 | SINAPI | TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | Material |  | UN | 1 | 38.7 | 38.7
|  |  |  | MO sem LS => | 21.91 | LS => | 0 | MO com LS => | 21.91
|  |  |  | Valor do BDI => | 19.11 |  | Valor com BDI => |  | 86.74
10.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98301 | SINAPI | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | Redes de Lógica, Telefonia e Imagem |  | UN | 1 | 672.98 | 672.98
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 5.7864 | 42.85 | 247.94
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 4.3398 | 32.27 | 140.04
Insumo | 00039594 | SINAPI | PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 5E, COM RACKS DE 19" DE LARGURA E 1 U DE ALTURA | Material |  | UN | 1 | 285 | 285
|  |  |  | MO sem LS => | 293.81 | LS => | 0 | MO com LS => | 293.81
|  |  |  | Valor do BDI => | 190.25 |  | Valor com BDI => |  | 863.23
10.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP/126 | Próprio | GABINETE 12U | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UND | 1 | 341.06 | 341.06
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2 | 42.85 | 8.57
Insumo | 5722 | Próprio | GABINETE 12U | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UND | 1 | 332.49 | 332.49
|  |  |  | MO sem LS => | 6.71 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.71
|  |  |  | Valor do BDI => | 96.41 |  | Valor com BDI => |  | 437.47
10.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 24.46 | 24.46
Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.0009 | 662.68 | 0.59
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.291 | 42.85 | 12.46
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.291 | 32.27 | 9.39
Insumo | 00001872 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material |  | UN | 1 | 2.02 | 2.02
|  |  |  | MO sem LS => | 16.59 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.59
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.91 |  | Valor com BDI => |  | 31.37
10.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 402 | Próprio | CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 8.9 | 8.9
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0029 | 42.85 | 0.12
Insumo | 00039599 | SINAPI | CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (LSZH) | Material |  | M | 1 | 8.78 | 8.78
|  |  |  | MO sem LS => | 0.09 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.09
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.51 |  | Valor com BDI => |  | 11.41
10.1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95727 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes |  | M | 1 | 20.27 | 20.27
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.10038 | 42.85 | 4.3
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.05019 | 32.27 | 1.61
Composição Auxiliar | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | Rasgos e Fixações |  | M | 1 | 11.63 | 11.63
Insumo | 00002678 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 25 MM | Material |  | M | 1.0556 | 2.59 | 2.73
|  |  |  | MO sem LS => | 11.8 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.8
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.73 |  | Valor com BDI => |  | 26
10.1.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93009 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | Redes Enterradas de Distribuição Elétrica |  | M | 1 | 27.89 | 27.89
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.129 | 42.85 | 5.52
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.129 | 32.27 | 4.16
Insumo | 00002681 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2", SEM LUVA | Material |  | M | 1.1 | 16.56 | 18.21
|  |  |  | MO sem LS => | 7.28 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.28
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.88 |  | Valor com BDI => |  | 35.77
10.1.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP/45 | Próprio | SWITCH 24 PORTAS - BASE T 10/100/1000 | FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  | UND | 1 | 8.06 | 8.06
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.25 | 32.27 | 8.06
Insumo | 5660 | Próprio | SWITCH 24 PORTAS - BASE T 10/100/1000 | Equipamento |  | UN | 1 | 0 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 5.74 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.74
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.27 |  | Valor com BDI => |  | 10.33
10.1.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP/46 | Próprio | Organizador de Cabos e Fios oculto Baixo Mesa Guia de Cabos horizontal Modulado organiza 1 U | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 53.69 | 53.69
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 32.27 | 32.27
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5 | 42.85 | 21.42
Insumo | 5661 | Próprio | Guia de Cabos Horizontal Modulado 1U | Equipamento |  | UN | 1 | 0 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 39.74 | LS => | 0 | MO com LS => | 39.74
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.17 |  | Valor com BDI => |  | 68.86
10.1.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 513 | Próprio | Curva horizontal 90º para eletrocalha metálica 50x100mm, galvanizada | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UND | 1 | 4.28 | 4.28
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1 | 42.85 | 4.28
Insumo | 000005812 | Próprio | Curva horizontal 90º para eletrocalha metálica 50x100mm, galvanizada | Equipamento |  | UND | 1 | 0 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 3.35 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.35
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.2 |  | Valor com BDI => |  | 5.48
10.1.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 6577 | Próprio | GUIA DE CABO 19" | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UND | 1 | 10.71 | 10.71
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.25 | 42.85 | 10.71
Insumo | 5773 | Próprio | GUIA DE CABOS | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UND | 1 | 0 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 8.38 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.38
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.02 |  | Valor com BDI => |  | 13.73
10.1.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP/47 | Próprio | REGUA CALHA PARA RACK COM 08 TOMADAS 20A | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1 | 53.69 | 53.69
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 32.27 | 32.27
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5 | 42.85 | 21.42
Insumo | 5662 | Próprio | Régua / Calha 8 Tomadas 20a Para Rack 19 Bivolt Cor Preto 127V/220V | Equipamento |  | UN | 1 | 0 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 39.74 | LS => | 0 | MO com LS => | 39.74
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.17 |  | Valor com BDI => |  | 68.86
10.1.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP/51 | Próprio | TOMADA RJ45 02 MÓDULOS | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 75.12 | 75.12
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 32.27 | 32.27
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 42.85 | 42.85
Insumo | 5664 | Próprio | Tomada Dupla RJ45 Cat.6 com suporte e 2 saídas RJ45 | Equipamento |  | UN | 1 | 0 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 56.52 | LS => | 0 | MO com LS => | 56.52
|  |  |  | Valor do BDI => | 21.23 |  | Valor com BDI => |  | 96.35
10.1.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP/173 | Próprio | TERMINAL TIPO U 75 MM CHAPA 24 | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M | 1 | 19.03 | 19.03
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.15 | 32.35 | 4.85
Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.15 | 22.15 | 3.32
Insumo | 00043106 | SINAPI | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 24, E = 0,64 (5,12 KG/M2) | Material |  | KG | 1 | 10.86 | 10.86
|  |  |  | MO sem LS => | 8.17 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.17
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.37 |  | Valor com BDI => |  | 24.4
10.1.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP/206 | Próprio | SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA 50X50MM | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UND | 1 | 5.23 | 5.23
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.05 | 32.35 | 1.61
Insumo | 5807 | Próprio | SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA | Material |  | UND | 1 | 2.52 | 2.52
Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.05 | 22.15 | 1.1
|  |  |  | MO sem LS => | 2.71 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.71
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.47 |  | Valor com BDI => |  | 6.7
10.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97236 | SINAPI | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | Eletrocalhas |  | M | 1 | 106.93 | 106.93
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0626 | 32.27 | 2.02
Composição Auxiliar | 97249 | SINAPI | EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | Eletrocalhas |  | UN | 0.333 | 82.63 | 27.51
Composição Auxiliar | 96562 | SINAPI | SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023 | Rasgos e Fixações |  | M | 1 | 61.01 | 61.01
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0626 | 42.85 | 2.68
Insumo | 00041549 | SINAPI | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA, TIPO U, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO A FOGO, ESPESSURA #22, DE 50 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA | Material |  | M | 0.991 | 13.84 | 13.71
|  |  |  | MO sem LS => | 36.24 | LS => | 0 | MO com LS => | 36.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 30.22 |  | Valor com BDI => |  | 137.15
10.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96563 | SINAPI | SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 800 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 85 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023 | Rasgos e Fixações |  | M | 1 | 66.7 | 66.7
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1711 | 32.27 | 5.52
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.7528 | 42.85 | 32.25
Insumo | 00011267 | SINAPI | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | Material |  | UN | 7 | 1.22 | 8.54
Insumo | 00039997 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | Material |  | UN | 7 | 0.28 | 1.96
Insumo | 00039029 | SINAPI | PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22 | Material |  | M | 0.9444 | 12.82 | 12.1
Insumo | 00039996 | SINAPI | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | Material |  | M | 1.1111 | 3.55 | 3.94
Insumo | 00011976 | SINAPI | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | Material |  | UN | 2.2222 | 1.08 | 2.39
|  |  |  | MO sem LS => | 29.18 | LS => | 0 | MO com LS => | 29.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 18.85 |  | Valor com BDI => |  | 85.55
11.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 528 | Próprio | SWITCH | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UN | 1 | 465.78 | 465.78
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 6.2007 | 42.85 | 265.69
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 6.2007 | 32.27 | 200.09
Insumo | 000005819 | Próprio | SWITCH | Equipamento |  | UN | 1 | 0 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 350.46 | LS => | 0 | MO com LS => | 350.46
|  |  |  | Valor do BDI => | 131.67 |  | Valor com BDI => |  | 597.45
11.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP/121 | Próprio | GABINETE PADRÃO 19''' | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UND | 1 | 576.42 | 576.42
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5 | 42.85 | 21.42
Insumo | 5717 | Próprio | GABINETE PADRÃO | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UND | 1 | 555 | 555
|  |  |  | MO sem LS => | 16.77 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.77
|  |  |  | Valor do BDI => | 162.95 |  | Valor com BDI => |  | 739.37
11.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP/122 | Próprio | DIO 2F | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UND | 1 | 150.12 | 150.12
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2 | 42.85 | 8.57
Insumo | 5718 | Próprio | DIO 2F | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UND | 1 | 141.55 | 141.55
|  |  |  | MO sem LS => | 6.71 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.71
|  |  |  | Valor do BDI => | 42.43 |  | Valor com BDI => |  | 192.55
11.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP/123 | Próprio | FIBRA - CONECTOR ST | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UND | 1 | 142.43 | 142.43
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2 | 42.85 | 8.57
Insumo | 5719 | Próprio | FIBRA CONECTOR ST | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UND | 1 | 133.86 | 133.86
|  |  |  | MO sem LS => | 6.71 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.71
|  |  |  | Valor do BDI => | 40.26 |  | Valor com BDI => |  | 182.69
11.1.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92865 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 19.49 | 19.49
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.222 | 32.27 | 7.16
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.222 | 42.85 | 9.51
Insumo | 00010569 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM / DERIVACAO / LUZ, OCTOGONAL 4 X4, EM ACO ESMALTADA, COM FUNDO MOVEL SIMPLES (FMS) | Material |  | UN | 1 | 2.82 | 2.82
|  |  |  | MO sem LS => | 12.53 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.53
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.5 |  | Valor com BDI => |  | 24.99
11.1.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104446 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes |  | UN | 1 | 4.43 | 4.43
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.075285 | 42.85 | 3.22
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.037642 | 32.27 | 1.21
Insumo | 00044897 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM (3/4") | Material |  | UN | 1 | 0 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 3.38 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.38
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.25 |  | Valor com BDI => |  | 5.68
11.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP/207 | Próprio | Samsung Smart TV 55" | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1 | 2944.05 | 2944.05
Insumo | 5808 | Próprio | Samsung Smart TV 55" | Material |  | UND | 1 | 2944.05 | 2944.05
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 414.52 |  | Valor com BDI => |  | 3358.57
11.4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP/208 | Próprio | Samsung Smart TV 70" | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1 | 4667.45 | 4667.45
Insumo | 5809 | Próprio | Samsung Smart TV 70" | Equipamento |  | UND | 1 | 4667.45 | 4667.45
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 657.17 |  | Valor com BDI => |  | 5324.62
12.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP/170 | Próprio | COMUNICAÇÃO VISUAL - PLACAS EM AÇO INOX | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UND | 1 | 49127.5 | 49127.5
Insumo | 5792 | Próprio | COMUNICAÇÃO VISUAL - PLACAS | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UND | 1 | 49127.5 | 49127.5
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 6917.15 |  | Valor com BDI => |  | 56044.65
13.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP/140 | Próprio | MESA GERENTE 2,00X1,70 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1 | 3280.07 | 3280.07
Insumo | 5753 | Próprio | MESA GERENTE 2,00 X 1,70M | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UND | 1 | 3280.07 | 3280.07
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 461.83 |  | Valor com BDI => |  | 3741.9
13.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP/141 | Próprio | MESA EM L 2,00 X 2,60 | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS |  | UND | 1 | 5418.36 | 5418.36
Insumo | 5754 | Próprio | MESA 2,00 M X 2,60 M | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UND | 1 | 5418.36 | 5418.36
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 762.9 |  | Valor com BDI => |  | 6181.26
13.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP/142 | Próprio | MESA DE REUNIÃO COM TAMPO EM VIDRO BRANCO 4,10 X 1,10 | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS |  | UND | 1 | 36800 | 36800
Insumo | 5755 | Próprio | MESA DE REUNIÃO 4,10 X 1,10 | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UND | 1 | 36800 | 36800
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 5181.44 |  | Valor com BDI => |  | 41981.44
13.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP/143 | Próprio | MESA DE REUNIÃO 3,00 M X 1,10 M | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS |  | UND | 1 | 27000 | 27000
Insumo | 5756 | Próprio | MESA DE REUNIÃO 3,00 M X 1,10 M | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UND | 1 | 27000 | 27000
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 3801.6 |  | Valor com BDI => |  | 30801.6
13.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP/144 | Próprio | PAINEL DE TV - SALA DE REUNIÃO | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS |  | UND | 1 | 6935 | 6935
Insumo | 5757 | Próprio | PAINEL DE TV - SALA DE REUNIÃO | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UND | 1 | 6935 | 6935
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 976.44 |  | Valor com BDI => |  | 7911.44
13.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP/145 | Próprio | ESTANTE DE AÇO - ALMOXARIFADO | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS |  | UND | 1 | 18000 | 18000
Insumo | 5758 | Próprio | ESTANTE DE AÇO | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UND | 1 | 18000 | 18000
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 2534.4 |  | Valor com BDI => |  | 20534.4
13.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP/146 | Próprio | MESA PLATAFORMA DE TRABALHO, COM 4 ESTAÇÕES, DIVISÓRIAS EM VIDRO E UM VOLANTE POR LUGAR. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UND | 1 | 10190.03 | 10190.03
Insumo | 5759 | Próprio | MESA PLATAFORMA DE TRABALHO, COM 4 ESTAÇÕES, DIVISÓRIAS EM VIDRO E UM VOLANTE POR LUGAR. | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UND | 1 | 10190.03 | 10190.03
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 1434.75 |  | Valor com BDI => |  | 11624.78
13.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP/147 | Próprio | ESTANTE EM AÇO E MDF - RECEPÇÃO | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS |  | UND | 1 | 7107.68 | 7107.68
Insumo | 5760 | Próprio | ESTANTE EM AÇO E MDF - RECEPÇÃO | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UND | 1 | 7107.68 | 7107.68
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 1000.76 |  | Valor com BDI => |  | 8108.44
13.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP/148 | Próprio | MESA ESTILO INDUSTRIAL COM ARMÁRIO | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS |  | UND | 1 | 8000 | 8000
Insumo | 5761 | Próprio | MESA ESTILO INDUSTRIAL COM ARMÁRIO | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UND | 1 | 8000 | 8000
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 1126.4 |  | Valor com BDI => |  | 9126.4
13.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP/149 | Próprio | DIVISÓRIA DE MADEIRA VAZADA | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS |  | UND | 1 | 25000 | 25000
Insumo | 5762 | Próprio | DIVISÓRIA DE MADEIRA VAZADA | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UND | 1 | 25000 | 25000
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 3520 |  | Valor com BDI => |  | 28520
13.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP/204 | Próprio | POLTRONA SALA AISLAN BALZA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1 | 3398 | 3398
Insumo | 5805 | Próprio | POLTRONA SALA AISLAN BALZA | Equipamento |  | UND | 1 | 3398 | 3398
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 478.43 |  | Valor com BDI => |  | 3876.43
13.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP/201 | Próprio | CADEIRA SALA DE REUNIÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1 | 10856.28 | 10856.28
Insumo | 5802 | Próprio | CADEIRA SALA DE REUNIÃO | Equipamento |  | UND | 1 | 10856.28 | 10856.28
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 1528.56 |  | Valor com BDI => |  | 12384.84
14.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP/198 | Próprio | LIMPEZA GERAL PÓS-OBRA | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS |  | UND | 1 | 7671.64 | 7671.64
Insumo | 5800 | Próprio | LIMPEZA PÓS-OBRA | Serviços |  | UND | 1 | 7671.64 | 7671.64
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 1080.16 |  | Valor com BDI => |  | 8751.8
Composições Auxiliares
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 105925 | SINAPI | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS - SOMENTE INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | Esquadrias - Portas |  | M | 1 | 2.99 | 2.99
Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.070541 | 33.28 | 2.34
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.019935 | 29.52 | 0.58
Insumo | 00039026 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | Material |  | KG | 0.006 | 12.84 | 0.07
|  |  |  | MO sem LS => | 2.12 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.12
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.84 |  | Valor com BDI => |  | 3.83
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 1 | 662.68 | 662.68
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 8.57 | 29.52 | 252.98
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 1.07 | 85 | 90.95
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 482.96 | 0.66 | 318.75
|  |  |  | MO sem LS => | 174.14 | LS => | 0 | MO com LS => | 174.14
|  |  |  | Valor do BDI => | 187.33 |  | Valor com BDI => |  | 850.01
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 32.27 | 32.27
Composição Auxiliar | 95316 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.82 | 0.82
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 4.48 | 4.48
Insumo | 00043484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.38 | 1.38
Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 22.15 | 22.15
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.43 | 1.43
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.07 | 1.07
Insumo | 00043460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.83 | 0.83
|  |  |  | MO sem LS => | 22.97 | LS => | 0 | MO com LS => | 22.97
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.12 |  | Valor com BDI => |  | 41.39
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 31.28 | 31.28
Composição Auxiliar | 95317 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.39 | 0.39
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 4.48 | 4.48
Insumo | 00000246 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 22.15 | 22.15
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.43 | 1.43
Insumo | 00043485 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.23 | 1.23
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.07 | 1.07
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
Insumo | 00043461 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.42 | 0.42
|  |  |  | MO sem LS => | 22.54 | LS => | 0 | MO com LS => | 22.54
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.84 |  | Valor com BDI => |  | 40.12
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88252 | SINAPI | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 29.32 | 29.32
Composição Auxiliar | 95321 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.22 | 0.22
Insumo | 00043491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.54 | 1.54
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.43 | 1.43
Insumo | 00006121 | SINAPI | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 19.9 | 19.9
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.07 | 1.07
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 4.48 | 4.48
Insumo | 00043467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.57 | 0.57
|  |  |  | MO sem LS => | 20.12 | LS => | 0 | MO com LS => | 20.12
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.28 |  | Valor com BDI => |  | 37.6
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 67827 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 1 | 74.21 | 74.21
Composição Auxiliar | 91402 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 3.73 | 3.73
Composição Auxiliar | 88281 | SINAPI | MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 37.33 | 37.33
Composição Auxiliar | 7059 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 9.23 | 9.23
Composição Auxiliar | 7058 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 23.92 | 23.92
|  |  |  | MO sem LS => | 29.3 | LS => | 0 | MO com LS => | 29.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 20.97 |  | Valor com BDI => |  | 95.18
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 67826 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 1 | 215.98 | 215.98
Composição Auxiliar | 7061 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 98.6 | 98.6
Composição Auxiliar | 91402 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 3.73 | 3.73
Composição Auxiliar | 7058 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 23.92 | 23.92
Composição Auxiliar | 7059 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 9.23 | 9.23
Composição Auxiliar | 88281 | SINAPI | MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 37.33 | 37.33
Composição Auxiliar | 7060 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 43.17 | 43.17
|  |  |  | MO sem LS => | 29.3 | LS => | 0 | MO com LS => | 29.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 61.05 |  | Valor com BDI => |  | 277.03
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 7058 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 23.92 | 23.92
Insumo | 00037752 | SINAPI | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 3.42e-05 | 591575.65 | 20.23
Insumo | 00037733 | SINAPI | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 6.03e-05 | 61258.13 | 3.69
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.76 |  | Valor com BDI => |  | 30.68
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91402 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 3.73 | 3.73
Insumo | 00037752 | SINAPI | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 5.7e-06 | 591575.65 | 3.37
Insumo | 00037733 | SINAPI | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 5.9e-06 | 61258.13 | 0.36
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.05 |  | Valor com BDI => |  | 4.78
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 7059 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 9.23 | 9.23
Insumo | 00037733 | SINAPI | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1.46e-05 | 61258.13 | 0.89
Insumo | 00037752 | SINAPI | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1.41e-05 | 591575.65 | 8.34
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.6 |  | Valor com BDI => |  | 11.83
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 7060 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 43.17 | 43.17
Insumo | 00037733 | SINAPI | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 8.49e-05 | 61258.13 | 5.2
Insumo | 00037752 | SINAPI | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 6.42e-05 | 591575.65 | 37.97
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.2 |  | Valor com BDI => |  | 55.37
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 7061 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 98.6 | 98.6
Insumo | 00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | Material |  | L | 13.62 | 7.24 | 98.6
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 27.87 |  | Valor com BDI => |  | 126.47
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 33.28 | 33.28
Composição Auxiliar | 95329 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.35 | 0.35
Insumo | 00043459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.29 | 0.29
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
Insumo | 00001214 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 24.1 | 24.1
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.43 | 1.43
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 4.48 | 4.48
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.07 | 1.07
Insumo | 00043483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.45 | 1.45
|  |  |  | MO sem LS => | 24.45 | LS => | 0 | MO com LS => | 24.45
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.4 |  | Valor com BDI => |  | 42.68
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95395 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 1.05 | 1.05
Insumo | 00033952 | SINAPI | ARQUITETO PLENO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.00831 | 127.43 | 1.05
|  |  |  | MO sem LS => | 1.05 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.05
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.29 |  | Valor com BDI => |  | 1.34
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95316 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.82 | 0.82
Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.03732 | 22.15 | 0.82
|  |  |  | MO sem LS => | 0.82 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.82
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.23 |  | Valor com BDI => |  | 1.05
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95317 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.39 | 0.39
Insumo | 00000246 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01798 | 22.15 | 0.39
|  |  |  | MO sem LS => | 0.39 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.39
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.11 |  | Valor com BDI => |  | 0.5
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95321 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.22 | 0.22
Insumo | 00006121 | SINAPI | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01154 | 19.9 | 0.22
|  |  |  | MO sem LS => | 0.22 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.22
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.06 |  | Valor com BDI => |  | 0.28
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95329 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.35 | 0.35
Insumo | 00001214 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01476 | 24.1 | 0.35
|  |  |  | MO sem LS => | 0.35 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.35
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.09 |  | Valor com BDI => |  | 0.44
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95332 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 1.2 | 1.2
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.03732 | 32.35 | 1.2
|  |  |  | MO sem LS => | 1.2 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.33 |  | Valor com BDI => |  | 1.53
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95335 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.51 | 0.51
Insumo | 00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01798 | 28.88 | 0.51
|  |  |  | MO sem LS => | 0.51 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.51
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.14 |  | Valor com BDI => |  | 0.65
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95404 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 2.62 | 2.62
Insumo | 00002708 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01476 | 177.66 | 2.62
|  |  |  | MO sem LS => | 2.62 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.62
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.74 |  | Valor com BDI => |  | 3.36
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95340 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARCENEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.35 | 0.35
Insumo | 00012868 | SINAPI | MARCENEIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01476 | 24.1 | 0.35
|  |  |  | MO sem LS => | 0.35 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.35
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.09 |  | Valor com BDI => |  | 0.44
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95344 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.28 | 0.28
Insumo | 00044497 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA | Mão de Obra |  | H | 0.01154 | 24.52 | 0.28
|  |  |  | MO sem LS => | 0.28 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.28
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.07 |  | Valor com BDI => |  | 0.35
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95346 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.14 | 0.14
Insumo | 00020020 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.00509 | 29.16 | 0.14
|  |  |  | MO sem LS => | 0.14 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.14
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.03 |  | Valor com BDI => |  | 0.17
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95351 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.51 | 0.51
Insumo | 00004096 | SINAPI | MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01637 | 31.47 | 0.51
|  |  |  | MO sem LS => | 0.51 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.51
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.14 |  | Valor com BDI => |  | 0.65
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95371 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.51 | 0.51
Insumo | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.0212 | 24.1 | 0.51
|  |  |  | MO sem LS => | 0.51 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.51
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.14 |  | Valor com BDI => |  | 0.65
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95372 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.35 | 0.35
Insumo | 00004783 | SINAPI | PINTOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01476 | 24.1 | 0.35
|  |  |  | MO sem LS => | 0.35 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.35
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.09 |  | Valor com BDI => |  | 0.44
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95378 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.42 | 0.42
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.0212 | 19.9 | 0.42
|  |  |  | MO sem LS => | 0.42 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.42
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.11 |  | Valor com BDI => |  | 0.53
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 42.85 | 42.85
Composição Auxiliar | 95332 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 1.2 | 1.2
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.43 | 1.43
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
Insumo | 00043484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.38 | 1.38
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 32.35 | 32.35
Insumo | 00043460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.83 | 0.83
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 4.48 | 4.48
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.07 | 1.07
|  |  |  | MO sem LS => | 33.55 | LS => | 0 | MO com LS => | 33.55
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.11 |  | Valor com BDI => |  | 54.96
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97251 | SINAPI | EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | Eletrocalhas |  | UN | 1 | 88.03 | 88.03
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2557 | 42.85 | 10.95
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2557 | 32.27 | 8.25
Insumo | 00044336 | SINAPI | EMENDA INTERNA, TIPO U, BASE LISA, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #22, 100 X 50 MM (L X A) | Material |  | UN | 1 | 3.05 | 3.05
Insumo | 00043965 | SINAPI | PARAFUSO, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA AUTOTRAVANTE DIAMETRO 5/16" X 1" | Material |  | UN | 16.8 | 0.42 | 7.05
Insumo | 00044027 | SINAPI | TALA PARA EMENDA DE ELETROCALHA, SIMPLES / RETA, LISA OU PERFURADA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO #22, ALTURA 50 MM | Material |  | UN | 4 | 1.16 | 4.64
Insumo | 00013348 | SINAPI | ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM | Material |  | UN | 33.6 | 1.47 | 49.39
Insumo | 00039997 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | Material |  | UN | 16.8 | 0.28 | 4.7
|  |  |  | MO sem LS => | 14.44 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.44
|  |  |  | Valor do BDI => | 24.88 |  | Valor com BDI => |  | 112.91
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97249 | SINAPI | EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | Eletrocalhas |  | UN | 1 | 82.63 | 82.63
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1879 | 32.27 | 6.06
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1879 | 42.85 | 8.05
Insumo | 00043965 | SINAPI | PARAFUSO, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA AUTOTRAVANTE DIAMETRO 5/16" X 1" | Material |  | UN | 16.8 | 0.42 | 7.05
Insumo | 00044027 | SINAPI | TALA PARA EMENDA DE ELETROCALHA, SIMPLES / RETA, LISA OU PERFURADA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO #22, ALTURA 50 MM | Material |  | UN | 4 | 1.16 | 4.64
Insumo | 00013348 | SINAPI | ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM | Material |  | UN | 33.6 | 1.47 | 49.39
Insumo | 00044344 | SINAPI | EMENDA INTERNA, TIPO U, BASE LISA, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #22, 50 X 50 MM (L X A) | Material |  | UN | 1 | 2.74 | 2.74
Insumo | 00039997 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | Material |  | UN | 16.8 | 0.28 | 4.7
|  |  |  | MO sem LS => | 10.61 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.61
|  |  |  | Valor do BDI => | 23.35 |  | Valor com BDI => |  | 105.98
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 38.13 | 38.13
Composição Auxiliar | 95335 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.51 | 0.51
Insumo | 00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 28.88 | 28.88
Insumo | 00043485 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.23 | 1.23
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.43 | 1.43
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.07 | 1.07
Insumo | 00043461 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.42 | 0.42
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 4.48 | 4.48
|  |  |  | MO sem LS => | 29.39 | LS => | 0 | MO com LS => | 29.39
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.77 |  | Valor com BDI => |  | 48.9
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | Rasgos e Fixações |  | M | 1 | 11.63 | 11.63
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2114 | 38.13 | 8.06
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.048 | 31.28 | 1.5
Insumo | 00039140 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 1/4" | Material |  | UN | 1.7857 | 1.16 | 2.07
|  |  |  | MO sem LS => | 7.29 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.29
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.28 |  | Valor com BDI => |  | 14.91
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104521 | SINAPI | LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTÊNCIA 750 W, FREQUÊNCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIÂMETRO DA LIXA 225 MM - CHI DIURNO AF_12/2022 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 1 | 0 | 0
Composição Auxiliar | 104516 | SINAPI | LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTÊNCIA 750 W, FREQUÊNCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIÂMETRO DA LIXA 225 MM - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2022 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0 | 0
Composição Auxiliar | 104517 | SINAPI | LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTÊNCIA 750 W, FREQUÊNCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIÂMETRO DA LIXA 225 MM - JUROS. AF_12/2022 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 0
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104520 | SINAPI | LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTÊNCIA 750 W, FREQUÊNCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIÂMETRO DA LIXA 225 MM - CHP DIURNO. AF_12/2022 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 1 | 0.56 | 0.56
Composição Auxiliar | 104518 | SINAPI | LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTÊNCIA 750 W, FREQUÊNCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIÂMETRO DA LIXA 225 MM - MANUTENÇÃO. AF_12/2022 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0 | 0
Composição Auxiliar | 104517 | SINAPI | LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTÊNCIA 750 W, FREQUÊNCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIÂMETRO DA LIXA 225 MM - JUROS. AF_12/2022 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0 | 0
Composição Auxiliar | 104519 | SINAPI | LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTÊNCIA 750 W, FREQUÊNCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIÂMETRO DA LIXA 225 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2022 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0.56 | 0.56
Composição Auxiliar | 104516 | SINAPI | LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTÊNCIA 750 W, FREQUÊNCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIÂMETRO DA LIXA 225 MM - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2022 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.15 |  | Valor com BDI => |  | 0.71
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104516 | SINAPI | LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTÊNCIA 750 W, FREQUÊNCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIÂMETRO DA LIXA 225 MM - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2022 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0 | 0
Insumo | 00044985 | SINAPI | LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTENCIA 750 W, FREQUENCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIAMETRO DA LIXA 225 MM | Material |  | UN | 6.4e-05 | 0 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 0
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104517 | SINAPI | LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTÊNCIA 750 W, FREQUÊNCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIÂMETRO DA LIXA 225 MM - JUROS. AF_12/2022 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0 | 0
Insumo | 00044985 | SINAPI | LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTENCIA 750 W, FREQUENCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIAMETRO DA LIXA 225 MM | Material |  | UN | 1.48e-05 | 0 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 0
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104518 | SINAPI | LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTÊNCIA 750 W, FREQUÊNCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIÂMETRO DA LIXA 225 MM - MANUTENÇÃO. AF_12/2022 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0 | 0
Insumo | 00044985 | SINAPI | LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTENCIA 750 W, FREQUENCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIAMETRO DA LIXA 225 MM | Material |  | UN | 5e-05 | 0 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 0
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104519 | SINAPI | LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTÊNCIA 750 W, FREQUÊNCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIÂMETRO DA LIXA 225 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2022 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0.56 | 0.56
Insumo | 00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Franquia |  | KWH | 0.64 | 0.88 | 0.56
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.15 |  | Valor com BDI => |  | 0.71
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88273 | SINAPI | MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 33.28 | 33.28
Composição Auxiliar | 95340 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARCENEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.35 | 0.35
Insumo | 00012868 | SINAPI | MARCENEIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 24.1 | 24.1
Insumo | 00043459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.29 | 0.29
Insumo | 00043483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.45 | 1.45
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.07 | 1.07
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.43 | 1.43
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 4.48 | 4.48
|  |  |  | MO sem LS => | 24.45 | LS => | 0 | MO com LS => | 24.45
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.4 |  | Valor com BDI => |  | 42.68
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 32.83 | 32.83
Composição Auxiliar | 95344 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.28 | 0.28
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.07 | 1.07
Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.92 | 0.92
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.43 | 1.43
Insumo | 00044497 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA | Mão de Obra |  | H | 1 | 24.52 | 24.52
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 4.48 | 4.48
Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.02 | 0.02
|  |  |  | MO sem LS => | 24.8 | LS => | 0 | MO com LS => | 24.8
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.28 |  | Valor com BDI => |  | 42.11
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88281 | SINAPI | MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 37.33 | 37.33
Composição Auxiliar | 95346 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.14 | 0.14
Insumo | 00020020 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 29.16 | 29.16
Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.92 | 0.92
Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.02 | 0.02
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.43 | 1.43
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.07 | 1.07
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 4.48 | 4.48
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
|  |  |  | MO sem LS => | 29.3 | LS => | 0 | MO com LS => | 29.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.55 |  | Valor com BDI => |  | 47.88
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88286 | SINAPI | MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 40.01 | 40.01
Composição Auxiliar | 95351 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.51 | 0.51
Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.02 | 0.02
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 4.48 | 4.48
Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.92 | 0.92
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.43 | 1.43
Insumo | 00004096 | SINAPI | MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 31.47 | 31.47
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.07 | 1.07
|  |  |  | MO sem LS => | 31.98 | LS => | 0 | MO com LS => | 31.98
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.31 |  | Valor com BDI => |  | 51.32
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 33.9 | 33.9
Composição Auxiliar | 95371 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.51 | 0.51
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
Insumo | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.47 | 1.47
Insumo | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 24.1 | 24.1
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.07 | 1.07
Insumo | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.73 | 0.73
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 4.48 | 4.48
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.43 | 1.43
|  |  |  | MO sem LS => | 24.61 | LS => | 0 | MO com LS => | 24.61
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.58 |  | Valor com BDI => |  | 43.48
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 35.49 | 35.49
Composição Auxiliar | 95372 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.35 | 0.35
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.07 | 1.07
Insumo | 00043490 | SINAPI | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.87 | 1.87
Insumo | 00004783 | SINAPI | PINTOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 24.1 | 24.1
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 4.48 | 4.48
Insumo | 00043466 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 2.08 | 2.08
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.43 | 1.43
|  |  |  | MO sem LS => | 24.45 | LS => | 0 | MO com LS => | 24.45
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.03 |  | Valor com BDI => |  | 45.52
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 106254 | SINAPI | POLIGUINDASTE, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8000 KG, PARA TRANSPORTE DE CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 14.300 KG, POTÊNCIA DE 185 CV - CHI DIURNO. AF_10/2025 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 1 | 69.15 | 69.15
Composição Auxiliar | 106235 | SINAPI | POLIGUINDASTE, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8000 KG, PARA TRANSPORTE DE CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 14.300 KG, POTÊNCIA DE 185 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_10/2025 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 3.07 | 3.07
Composição Auxiliar | 106232 | SINAPI | POLIGUINDASTE, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8000 KG, PARA TRANSPORTE DE CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 14.300 KG, POTÊNCIA DE 185 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2025 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 18.48 | 18.48
Composição Auxiliar | 106233 | SINAPI | POLIGUINDASTE, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8000 KG, PARA TRANSPORTE DE CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 14.300 KG, POTÊNCIA DE 185 CV - JUROS. AF_10/2025 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 7.59 | 7.59
Composição Auxiliar | 88286 | SINAPI | MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 40.01 | 40.01
|  |  |  | MO sem LS => | 31.98 | LS => | 0 | MO com LS => | 31.98
|  |  |  | Valor do BDI => | 19.54 |  | Valor com BDI => |  | 88.69
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 106249 | SINAPI | POLIGUINDASTE, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8000 KG, PARA TRANSPORTE DE CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 14.300 KG, POTÊNCIA DE 185 CV - CHP DIURNO. AF_10/2025 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 1 | 291.08 | 291.08
Composição Auxiliar | 106232 | SINAPI | POLIGUINDASTE, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8000 KG, PARA TRANSPORTE DE CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 14.300 KG, POTÊNCIA DE 185 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2025 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 18.48 | 18.48
Composição Auxiliar | 88286 | SINAPI | MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 40.01 | 40.01
Composição Auxiliar | 106235 | SINAPI | POLIGUINDASTE, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8000 KG, PARA TRANSPORTE DE CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 14.300 KG, POTÊNCIA DE 185 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_10/2025 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 3.07 | 3.07
Composição Auxiliar | 106236 | SINAPI | POLIGUINDASTE, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8000 KG, PARA TRANSPORTE DE CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 14.300 KG, POTÊNCIA DE 185 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2025 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 187.29 | 187.29
Composição Auxiliar | 106234 | SINAPI | POLIGUINDASTE, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8000 KG, PARA TRANSPORTE DE CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 14.300 KG, POTÊNCIA DE 185 CV - MANUTENÇÃO. AF_10/2025 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 34.64 | 34.64
Composição Auxiliar | 106233 | SINAPI | POLIGUINDASTE, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8000 KG, PARA TRANSPORTE DE CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 14.300 KG, POTÊNCIA DE 185 CV - JUROS. AF_10/2025 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 7.59 | 7.59
|  |  |  | MO sem LS => | 31.98 | LS => | 0 | MO com LS => | 31.98
|  |  |  | Valor do BDI => | 82.28 |  | Valor com BDI => |  | 373.36
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 106232 | SINAPI | POLIGUINDASTE, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8000 KG, PARA TRANSPORTE DE CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 14.300 KG, POTÊNCIA DE 185 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2025 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 18.48 | 18.48
Insumo | 00037754 | SINAPI | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9480 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 3.43e-05 | 538803.38 | 18.48
Insumo | 00045551 | SINAPI | POLIGUINDASTE SIMPLES PARA TRANSPORTE DE CACAMBAS ESTACIONARIAS, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 8000 KG (NAO INCLUI CAMINHAO TOCO) | Material |  | UN | 5.52e-05 | 0 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.22 |  | Valor com BDI => |  | 23.7
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 106235 | SINAPI | POLIGUINDASTE, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8000 KG, PARA TRANSPORTE DE CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 14.300 KG, POTÊNCIA DE 185 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_10/2025 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 3.07 | 3.07
Insumo | 00037754 | SINAPI | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9480 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 5.7e-06 | 538803.38 | 3.07
Insumo | 00045551 | SINAPI | POLIGUINDASTE SIMPLES PARA TRANSPORTE DE CACAMBAS ESTACIONARIAS, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 8000 KG (NAO INCLUI CAMINHAO TOCO) | Material |  | UN | 5.9e-06 | 0 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.86 |  | Valor com BDI => |  | 3.93
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 106233 | SINAPI | POLIGUINDASTE, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8000 KG, PARA TRANSPORTE DE CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 14.300 KG, POTÊNCIA DE 185 CV - JUROS. AF_10/2025 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 7.59 | 7.59
Insumo | 00037754 | SINAPI | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9480 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1.41e-05 | 538803.38 | 7.59
Insumo | 00045551 | SINAPI | POLIGUINDASTE SIMPLES PARA TRANSPORTE DE CACAMBAS ESTACIONARIAS, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 8000 KG (NAO INCLUI CAMINHAO TOCO) | Material |  | UN | 1.45e-05 | 0 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.14 |  | Valor com BDI => |  | 9.73
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 106234 | SINAPI | POLIGUINDASTE, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8000 KG, PARA TRANSPORTE DE CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 14.300 KG, POTÊNCIA DE 185 CV - MANUTENÇÃO. AF_10/2025 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 34.64 | 34.64
Insumo | 00045551 | SINAPI | POLIGUINDASTE SIMPLES PARA TRANSPORTE DE CACAMBAS ESTACIONARIAS, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 8000 KG (NAO INCLUI CAMINHAO TOCO) | Material |  | UN | 6.9e-05 | 0 | 0
Insumo | 00037754 | SINAPI | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9480 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 6.43e-05 | 538803.38 | 34.64
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.79 |  | Valor com BDI => |  | 44.43
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 106236 | SINAPI | POLIGUINDASTE, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8000 KG, PARA TRANSPORTE DE CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 14.300 KG, POTÊNCIA DE 185 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2025 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 187.29 | 187.29
Insumo | 00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | Material |  | L | 25.87 | 7.24 | 187.29
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 52.94 |  | Valor com BDI => |  | 240.23
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 106122 | SINAPI | REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSAS E CERÂMICOS) POR DUTO DE ENTULHO E ACONDICIONAMENTO FINAL EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA. EXCLUSO FRETE. AF_09/2025 | Remoção de Entulho e Descarte |  | m³ | 1 | 100.87 | 100.87
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 3.4172 | 29.52 | 100.87
|  |  |  | MO sem LS => | 69.43 | LS => | 0 | MO com LS => | 69.43
|  |  |  | Valor do BDI => | 28.51 |  | Valor com BDI => |  | 129.38
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 29.52 | 29.52
Composição Auxiliar | 95378 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.42 | 0.42
Insumo | 00043491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.54 | 1.54
Insumo | 00043467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.57 | 0.57
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.43 | 1.43
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 4.48 | 4.48
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 19.9 | 19.9
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.07 | 1.07
|  |  |  | MO sem LS => | 20.32 | LS => | 0 | MO com LS => | 20.32
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.34 |  | Valor com BDI => |  | 37.86
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96562 | SINAPI | SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023 | Rasgos e Fixações |  | M | 1 | 61.01 | 61.01
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.7528 | 42.85 | 32.25
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1711 | 32.27 | 5.52
Insumo | 00011267 | SINAPI | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | Material |  | UN | 7 | 1.22 | 8.54
Insumo | 00039029 | SINAPI | PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22 | Material |  | M | 0.5 | 12.82 | 6.41
Insumo | 00011976 | SINAPI | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | Material |  | UN | 2.2222 | 1.08 | 2.39
Insumo | 00039996 | SINAPI | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | Material |  | M | 1.1111 | 3.55 | 3.94
Insumo | 00039997 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | Material |  | UN | 7 | 0.28 | 1.96
|  |  |  | MO sem LS => | 29.18 | LS => | 0 | MO com LS => | 29.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 17.24 |  | Valor com BDI => |  | 78.25
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97914 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | Transporte, Carga e Descarga de Materiais |  | M3XKM | 1 | 3.53 | 3.53
Composição Auxiliar | 67827 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0054454 | 74.21 | 0.4
Composição Auxiliar | 67826 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.014493 | 215.98 | 3.13
|  |  |  | MO sem LS => | 0.57 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.57
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.99 |  | Valor com BDI => |  | 4.52
[5 empty] | Total sem BDI |  | 566509.82
[5 empty] | Total do BDI |  | 110443.45
[5 empty] | Total Geral |  | 676953.27
_______________________________________________________________ Lígia Dressler Setor de Engenharia

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
|  | Obra |  | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  | REFORMA DO PAVIMENTO 2 - CRQ SP |  | SINAPI - 06/2026 - São Paulo |  | 28,27% / 14,08% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO GERAL |  | 1 |  | 71230.84 | 71230.84 | 10.52%
1.1 |  |  | GERENCIAMENTO |  | 1 |  | 70148.64 | 70148.64 | 10.36%
1.1.1 | 90769 | SINAPI | ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 72 | 135.44 | 173.72 | 12507.84 | 1.848%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Acompanhamento técnico de Arquiteto de Obra, durante o período de execução da obra, com visitas técnicas destinadas ao acompanhamento dos serviços, verificação da conformidade com os projetos, orientação da equipe executora e esclarecimento de questões técnicas. 2 h/dia × 3 dias/semana × 4 semanas/mês × 3 meses = 72,00 horas | 2*3*4*3 |  |  |  | 72
1.1.2 | 90779 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 240 | 187.24 | 240.17 | 57640.8 | 8.515%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Acompanhamento técnico de Engenheiro Civil de Obra durante o período de execução da obra, contemplando supervisão dos serviços, verificação da conformidade com projetos e especificações, orientação técnica à equipe executora, acompanhamento da qualidade e solução de questões técnicas decorrentes da execução. 4 h/dia × 5 dias/semana × 4 semanas/mês × 3 meses = 240,00 horas | 4*5*4*3 |  |  |  | 240
1.2 |  |  | REMOÇÃO DE ENTULHO |  | 1 |  | 1082.2 | 1082.2 | 0.1599%
1.2.1 | 106711 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CAÇAMBA DE ENTULHO EM CAMINHÃO POLIGUINDASTE 8 M3. AF_02/2026 | m³ | 3.475 | 7.38 | 9.46 | 32.87 | 0.004856%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Para estimativa do volume de entulho proveniente dos serviços de demolição/retirada de pisos laminado espessura de 8mm*153,77m², forros metalico existente espessura de 15mm*145,89m² e cabeamento eletrico espessura de 5mm 2800*(0,0025)²*3,1416 | 1,23+2,19+0,055 |  |  |  | 3.475
1.2.2 | CP-08 | Próprio | TRANPORTE DE ENTULHO POR ELEVADOR DE SERVIÇO | H | 3 | 68.62 | 88.01 | 264.03 | 0.039%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Para retirada do entulho dos pavimentos até o local de armazenamento/carregamento, foi considerado o transporte vertical por elevador de serviço, com duração estimada de 3 horas de trabalho | 3 |  |  |  | 3
1.2.3 | CP/80 | Próprio | BOTA FORA EM CAÇAMBA 5M³ | UND | 1 | 612.23 | 785.3 | 785.3 | 0.116%
2 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  | 1 |  | 24615.96 | 24615.96 | 3.636%
2.1 | CP/110 | Próprio | REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS ESTOFADAS | M² | 139.9622 | 33.8 | 43.35 | 6067.36 | 0.8963%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | REMOÇÃO DE PAINÉIS DE MDF ESTOFADOS = SOMA DAS DIVISÓRIAS ESTOFADAS X ALTURA | 54,46*2,57 |  |  |  | 139.9622
2.2 | CP/111 | Próprio | REMOÇÃO DE PISO VINÍLICO / FÓRMICA | M² | 153.77 | 33.8 | 43.35 | 6665.92 | 0.9847%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | REMOÇÃO DO PISO DE TODOS OS AMBIENTES DA GERÊNCIA DE RELAÇOES INSTITUCIONAIS | 153,77 |  |  |  | 153.77
2.3 | 97665 | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 51 | 2.58 | 3.3 | 168.3 | 0.02486%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | RETIRADA DE TODA ILUMINAÇÃO | 51 |  |  |  | 51
2.4 | 104792 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 2800 | 0.56 | 0.71 | 1988 | 0.2937%
2.5 | 97640 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC, FIBROMINERAL E METÁLICO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 548.71 | 2.65 | 3.39 | 1860.12 | 0.2748%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | REMOÇÃO DE TODO O FORRO METÁLICO DO PAVIMENTO 2 | 548,71 |  |  |  | 548.71
2.6 | CP/128 | Próprio | RECOLOCAÇÃO DE LUMINÁRIAS TIPO CALHA | UND | 41 | 11.26 | 14.44 | 592.04 | 0.08746%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | VIDE PROJETO LUMINOTÉCNICO | 41 |  |  |  | 41
2.7 | CP/129 | Próprio | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE GRELHAS DE VENTILAÇÃO - INCLUSO SOMENTE MÃO DE OBRA | UND | 49 | 31.61 | 40.54 | 1986.46 | 0.2934%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TODAS AS GRELHAS DE VENTILAÇÃO | 49 |  |  |  | 49
2.8 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 13.86 | 12.75 | 16.35 | 226.61 | 0.03347%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | REMOÇÃO DE 6 PORTAS P1 | 13,86 |  |  |  | 13.86
2.9 | CP/112 | Próprio | RECOLOCAÇÃO DE DIVISÓRIAS ESTOFADAS | M² | 49.234 | 77.56 | 99.48 | 4897.79 | 0.7235%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | RECOLOCAÇÃO DE DIVISÓRIAS ESTOFADAS = SOMA DAS DIVISÓRIAS X ALTURA - VÃOS | 22,20*2,57-7,82 |  |  |  | 49.234
2.10 | 100698 | SINAPI | RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 90CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_10/2025 | UN | 1 | 127.36 | 163.36 | 163.36 | 0.02413%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | RECOLOCAÇÃO DE PORTA P1 - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE | 1 |  |  |  | 1
3 |  |  | VEDAÇÕES E FECHAMENTOS |  | 1 |  | 90514.46 | 90514.46 | 13.37%
3.1 | 104725 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE VIDRO EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023 | m² | 55.0818 | 3.19 | 4.09 | 225.28 | 0.03328%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ = SOMA DAS PAREDES DRYWALL QUE RECEBERÃO O ISOLAMENTO COM LÃ X ALTURA - A ÁREA DE 2 P2 | 22,74*2,57-3,36 |  |  |  | 55.0818
3.2 | 96369 | SINAPI | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | m² | 55.0818 | 193.41 | 248.08 | 13664.69 | 2.019%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | PAREDES DRYWALL = SOMA DE PAREDES DRYWALL X ALTURA - A ÁREA DE 2 P2 | 22,74*2,57-3,36 |  |  |  | 55.0818
3.3 | CP/150 | Próprio | REVESTIMENTO ACÚSTICO EM PAINÉIS 60X60X2,5 CM - ESTÚDIO DE GRAVAÇÃO | UND | 1 | 6034 | 6.883,58 (BDI 14,08%) | 6883.58 | 1.017%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Revestimento acústico em painéis de lã de PET reciclada, tipo Revest Ness Trisoft ou equivalente técnico, dimensões 60 x 60 cm, espessura 25 mm, densidade 35 kg/m³, NRC 0,55, αw 0,55 e reação ao fogo Classe II-A – autoextinguível, incluindo fornecimento, cortes, ajustes, colagem, arremates e instalação completa, em área total de 24,30 m² + 5% para recortes e perdas | 1 |  |  |  | 1
3.4 | CP/199 | Próprio | DIVISÓRIAS E PORTAS DE VIDRO ACÚSTICO COM PELÍCULA JATEADA | m² | 1 | 61015.9 | 69.606,93 (BDI 14,08%) | 69606.93 | 10.28%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | DIVISÓRIAS DE VIDRO ACÚSTICO: SALA DE REUNIÃO R.I, SALA DE COMISSÕES TÉCNICAS E SALA AISLAN BALZA | 1 |  |  |  | 1
3.5 | CP/200 | Próprio | PAINEL EM MDF | m² | 4.24 | 24.64 | 31.6 | 133.98 | 0.01979%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | PAINEL EM MDF A SER INSTALADO, CONFORME DIMENSÕES E ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO. | 4,24 |  |  |  | 4.24
4 |  |  | ESQUADRIAS |  | 1 |  | 4447.94 | 4447.94 | 0.6571%
4.1 | 90791 | SINAPI | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | UN | 2 | 1131.4 | 1451.24 | 2902.48 | 0.4288%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | PORTA DE ABRIR MADEIRA - P2 | 2 |  |  |  | 2
4.2 | 90793 | SINAPI | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X257CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | UN | 1 | 1204.85 | 1545.46 | 1545.46 | 0.2283%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | PORTA DE ABRIR MADEIRA - P1 | 1 |  |  |  | 1
5 |  |  | PISOS |  | 1 |  | 38796.16 | 38796.16 | 5.731%
5.1 | 101727 | SINAPI | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 - AMADEIRADO | m² | 43.14 | 196.7 | 252.3 | 10884.22 | 1.608%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | PISO AMADEIRADO: CIRCULAÇÃO R.I, GERÊNCIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, SALA AISLAN BALZA | 43,14 |  |  |  | 43.14
5.2 | 101727 | SINAPI | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 - CIMENTÍCIO | m² | 110.63 | 196.7 | 252.3 | 27911.94 | 4.123%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | PISO CIMENTÍCIO: GERÊNCIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, ALMOXARIFADO R.I, SALA DE REUNIÃO R.I, SALA DE COMISSÕES TÉCNICAS, ESTÚDIO, SALA AISLAN BALZA | 110,63 |  |  |  | 110.63
6 |  |  | FORRO |  | 1 |  | 24969.09 | 24969.09 | 3.688%
6.1 | 104757 | SINAPI | FORRO EM FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 145.89 | 126.14 | 161.79 | 23603.54 | 3.487%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | FORRO: CIRCULAÇÃO R.I, GERÊNCIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, ALMOXARIFADO R.I, SALA DE REUNIÃO R.I, SALA DE COMISSÕES TÉCNICAS, ESTÚDIO, SALA AISLAN BALZA | 23,90+61,06+8,83+16,64+15,76+8,63+11,07 |  |  |  | 145.89
6.2 | CP/113 | Próprio | RECOLOCAÇÃO DE FORRO METÁLICO EXISTENTE | M² | 402.82 | 2.65 | 3.39 | 1365.55 | 0.2017%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | FORRO: CIRCULAÇÃO, CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO, GERÊNCIA DE CONTABILIDADE, SALA RICARDO SANTIAGO, ALMOXARIFADO, SALA ALEXANDRE DE PAULA, GERÊNCIA DE TEC. E INFO.,SALA DE REUNIÃO T.I, DATA CENTER, ALMOXARIFADO T.I | 56,85+77,55+53,21+13,33+60,47+11,91+83,52+15,19+17,69+13,10 |  |  |  | 402.82
7 |  |  | PINTURA |  | 1 |  | 5328.41 | 5328.41 | 0.7871%
7.1 | 104648 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MECANIZADO. AF_04/2023 - DRYWALL | m² | 110.16 | 18.03 | 23.12 | 2546.89 | 0.3762%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | EMASSAMENTO: SOMA DAS PAREDES DRYWALL X 2 LADOS | 55,08*2 |  |  |  | 110.16
7.2 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (DRYWALL + PEITORIL JANELA PERIMETRAL) | m² | 143.23 | 15.14 | 19.42 | 2781.52 | 0.4109%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | PINTURA: EMASSAMENTO + PEITORIL DE JANELA | 110,16+33,07 |  |  |  | 143.23
8 |  |  | ELÉTRICO |  | 1 |  | 49919.36 | 49919.36 | 7.374%
8.1 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 274.72 | 3.8 | 4.87 | 1337.88 | 0.1976%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | VIDE PROJETO ELÉTRICO | 274,72 |  |  |  | 274.72
8.2 | 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 332.5 | 8.82 | 11.31 | 3760.57 | 0.5555%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | VIDE PROJETO ELÉTRICO | 332,50 |  |  |  | 332.5
8.3 | 91933 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 21.2 | 19.69 | 25.25 | 535.3 | 0.07907%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | VIDE PROJETO ELÉTRICO | 21,20 |  |  |  | 21.2
8.4 | 92990 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 21.96 | 89.74 | 115.1 | 2527.59 | 0.3734%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | VIDE PROJETO ELÉTRICO | 21,96 |  |  |  | 21.96
8.5 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 16 | 11.55 | 14.81 | 236.96 | 0.035%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | VIDE PROJETO ELÉTRICO | 16 |  |  |  | 16
8.6 | 93671 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 79.58 | 102.07 | 102.07 | 0.01508%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | VIDE PROJETO ELÉTRICO | 1 |  |  |  | 1
8.7 | 93672 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 89.06 | 114.23 | 114.23 | 0.01687%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | VIDE PROJETO ELÉTRICO | 1 |  |  |  | 1
8.8 | 101893 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 9 | 86.76 | 111.28 | 1001.52 | 0.1479%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | VIDE PROJETO ELÉTRICO | 9 |  |  |  | 9
8.9 | 106029 | SINAPI | DISPOSITIVO DPS 60KA-275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 4 | 24.89 | 31.92 | 127.68 | 0.01886%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | VIDE PROJETO ELÉTRICO | 4 |  |  |  | 4
8.10 | 93674 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 4 | 133.23 | 170.89 | 683.56 | 0.101%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | VIDE PROJETO ELÉTRICO | 4 |  |  |  | 4
8.11 | 97238 | SINAPI | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | M | 72.5 | 114.83 | 147.29 | 10678.52 | 1.577%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | VIDE PROJETO ELÉTRICO | 72,50 |  |  |  | 72.5
8.12 | 97315 | SINAPI | TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | UN | 1 | 83.19 | 106.7 | 106.7 | 0.01576%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | VIDE PROJETO ELÉTRICO | 1 |  |  |  | 1
8.13 | 97280 | SINAPI | COTOVELO HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | UN | 2 | 55.7 | 71.44 | 142.88 | 0.02111%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | VIDE PROJETO ELÉTRICO | 2 |  |  |  | 2
8.14 | 91838 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 7.41 | 19.5 | 25.01 | 185.32 | 0.02738%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | VIDE PROJETO ELÉTRICO | 7,41 |  |  |  | 7.41
8.15 | 91834 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 472.31 | 21.01 | 26.94 | 12724.03 | 1.88%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | VIDE PROJETO ELÉTRICO | 472,31 |  |  |  | 472.31
8.16 | 104409 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO, EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1 1/2", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | M | 2.39 | 25.41 | 32.59 | 77.89 | 0.01151%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | VIDE PROJETO ELÉTRICO | 2,39 |  |  |  | 2.39
8.17 | 106671 | SINAPI | ELETRODUTO METÁLICO ZINCADO FLEXÍVEL COM CAPA (SEALTUBO), DIÂMETRO 1 1/4"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | M | 0.3 | 23.7 | 30.39 | 9.11 | 0.001346%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | VIDE PROJETO ELÉTRICO | 0,30 |  |  |  | 0.3
8.18 | 97668 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 5.49 | 14.76 | 18.93 | 103.92 | 0.01535%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | VIDE PROJETO ELÉTRICO | 5,49 |  |  |  | 5.49
8.19 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 2000.47 | 6.03 | 7.73 | 15463.63 | 2.284%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | VIDE PROJETO ELÉTRICO | 2000,47 |  |  |  | 2000.47
9 |  |  | ILUMINAÇÃO |  | 1 |  | 3471.52 | 3471.52 | 0.5128%
9.1 | 103788 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 9 | 34.09 | 43.72 | 393.48 | 0.05813%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | VIDE PROJETO LUMINOTÉCNICO | 9 |  |  |  | 9
9.2 | CP/127 | Próprio | PENDENTE DE LED LINEAR 3000K | UND | 5 | 150.71 | 193.31 | 966.55 | 0.1428%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | VIDE PROJETO LUMINOTÉCNICO | 5 |  |  |  | 5
9.3 | 105546 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE EMBUTIR, COM 1 LÂMPADA LED PAR20 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 9 | 28.78 | 36.91 | 332.19 | 0.04907%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | VIDE PROJETO LUMINOTÉCNICO | 9 |  |  |  | 9
9.4 | 105548 | SINAPI | PERFIL COM FITA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | M | 27 | 32.63 | 41.85 | 1129.95 | 0.1669%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | VIDE PROJETO LUMINOTÉCNICO | 27 |  |  |  | 27
9.5 | 105549 | SINAPI | DRIVER SLIM PARA FITA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 27 | 18.75 | 24.05 | 649.35 | 0.09592%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | VIDE PROJETO LUMINOTÉCNICO | 27 |  |  |  | 27
10 |  |  | CABEAMENTO ESTRUTURADO |  | 1 |  | 25458.27 | 25458.27 | 3.761%
10.1 |  |  | ACESSÓRIOS |  | 1 |  | 16082.61 | 16082.61 | 2.376%
10.1.1 | 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | UN | 12 | 67.63 | 86.74 | 1040.88 | 0.1538%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | VIDE PROJETO DE CABEAMENTO | 12 |  |  |  | 12
10.1.2 | 98301 | SINAPI | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | UN | 2 | 672.98 | 863.23 | 1726.46 | 0.255%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | VIDE PROJETO DE CABEAMENTO | 2 |  |  |  | 2
10.1.3 | 00039603 | SINAPI | CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS | UN | 148 | 4.19 | 5.37 | 794.76 | 0.1174%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | VIDE PROJETO DE CABEAMENTO | 148 |  |  |  | 148
10.1.4 | CP/126 | Próprio | GABINETE 12U | UND | 1 | 341.06 | 437.47 | 437.47 | 0.06462%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | VIDE PROJETO DE CABEAMENTO | 1 |  |  |  | 1
10.1.5 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 19 | 24.46 | 31.37 | 596.03 | 0.08805%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | VIDE PROJETO DE CABEAMENTO | 19 |  |  |  | 19
10.1.6 | 402 | Próprio | CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 | M | 631.31 | 8.9 | 11.41 | 7203.24 | 1.064%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | VIDE PROJETO DE CABEAMENTO | 631,31 |  |  |  | 631.31
10.1.7 | 95727 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | M | 113.45 | 20.27 | 26 | 2949.7 | 0.4357%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | VIDE PROJETO DE CABEAMENTO | 113,45 |  |  |  | 113.45
10.1.8 | 93009 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 2.55 | 27.89 | 35.77 | 91.21 | 0.01347%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | VIDE PROJETO DE CABEAMENTO | 2,55 |  |  |  | 2.55
10.1.9 | CP/45 | Próprio | SWITCH 24 PORTAS - BASE T 10/100/1000 | UND | 2 | 8.06 | 10.33 | 20.66 | 0.003052%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | VIDE PROJETO DE CABEAMENTO | 2 |  |  |  | 2
10.1.10 | CP/46 | Próprio | Organizador de Cabos e Fios oculto Baixo Mesa Guia de Cabos horizontal Modulado organiza 1 U | UN | 2 | 53.69 | 68.86 | 137.72 | 0.02034%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | VIDE PROJETO DE CABEAMENTO | 2 |  |  |  | 2
10.1.11 | 00044027 | SINAPI | TALA PARA EMENDA DE ELETROCALHA, SIMPLES / RETA, LISA OU PERFURADA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO #22, ALTURA 50 MM | UN | 36 | 1.16 | 1.48 | 53.28 | 0.007871%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | VIDE PROJETO DE CABEAMENTO | 36 |  |  |  | 36
10.1.12 | 513 | Próprio | Curva horizontal 90º para eletrocalha metálica 50x50mm, galvanizada | UND | 2 | 4.28 | 5.48 | 10.96 | 0.001619%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | VIDE PROJETO DE CABEAMENTO | 2 |  |  |  | 2
10.1.13 | 6577 | Próprio | GUIA DE CABO VERTICAL 19" | UND | 1 | 10.71 | 13.73 | 13.73 | 0.002028%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | VIDE PROJETO DE CABEAMENTO | 1 |  |  |  | 1
10.1.14 | CP/47 | Próprio | REGUA CALHA PARA COM 10 TOMADAS 2P+T, 10A | UN | 1 | 53.69 | 68.86 | 68.86 | 0.01017%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | VIDE PROJETO DE CABEAMENTO | 1 |  |  |  | 1
10.1.15 | CP/51 | Próprio | TOMADA RJ45 02 MÓDULOS | UN | 7 | 75.12 | 96.35 | 674.45 | 0.09963%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | VIDE PROJETO DE CABEAMENTO | 7 |  |  |  | 7
10.1.16 | CP/173 | Próprio | TERMINAL TIPO U 50X50 MM CHAPA 18 | M | 2 | 19.03 | 24.4 | 48.8 | 0.007209%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | VIDE PROJETO DE CABEAMENTO | 2 |  |  |  | 2
10.1.17 | CP/206 | Próprio | SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA 50X50MM | UND | 32 | 5.23 | 6.7 | 214.4 | 0.03167%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | VIDE PROJETO DE CABEAMENTO | 32 |  |  |  | 32
10.2 |  |  | ELETROCALHA |  | 1 |  | 9375.66 | 9375.66 | 1.385%
10.2.1 | 97236 | SINAPI | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | M | 42.1 | 106.93 | 137.15 | 5774.01 | 0.8529%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | VIDE PROJETO DE CABEAMENTO | 42,10 |  |  |  | 42.1
10.2.2 | 96563 | SINAPI | SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 800 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 85 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023 | M | 42.1 | 66.7 | 85.55 | 3601.65 | 0.532%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | VIDE PROJETO DE CABEAMENTO | 42,10 |  |  |  | 42.1
11 |  |  | CFTV |  | 1 |  | 24306.72 | 24306.72 | 3.591%
11.1 |  |  | ACESSÓRIOS CABEAMENTOS |  | 1 |  | 5554.79 | 5554.79 | 0.8206%
11.1.1 | 00039603 | SINAPI | CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS | UN | 10 | 4.19 | 5.37 | 53.7 | 0.007933%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | VIDE PROJETO CFTV | 10 |  |  |  | 10
11.1.2 | 98301 | SINAPI | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | UN | 1 | 672.98 | 863.23 | 863.23 | 0.1275%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | VIDE PROJETO CFTV | 1 |  |  |  | 1
11.1.3 | 528 | Próprio | SWITCH | UN | 1 | 465.78 | 597.45 | 597.45 | 0.08826%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | VIDE PROJETO CFTV | 1 |  |  |  | 1
11.1.4 | CP/121 | Próprio | GABINETE PADRÃO 19''' | UND | 1 | 576.42 | 739.37 | 739.37 | 0.1092%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | VIDE PROJETO CFTV | 1 |  |  |  | 1
11.1.5 | CP/122 | Próprio | DIO 2F | UND | 1 | 150.12 | 192.55 | 192.55 | 0.02844%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | VIDE PROJETO CFTV | 1 |  |  |  | 1
11.1.6 | CP/123 | Próprio | FIBRA - CONECTOR ST | UND | 1 | 142.43 | 182.69 | 182.69 | 0.02699%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | VIDE PROJETO CFTV | 1 |  |  |  | 1
11.1.7 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 6 | 24.46 | 31.37 | 188.22 | 0.0278%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | VIDE PROJETO CFTV | 6 |  |  |  | 6
11.1.8 | 92865 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 7 | 19.49 | 24.99 | 174.93 | 0.02584%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | VIDE PROJETO CFTV | 7 |  |  |  | 7
11.1.9 | 104446 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 14 | 4.43 | 5.68 | 79.52 | 0.01175%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | VIDE PROJETO CFTV | 14 |  |  |  | 14
11.1.10 | 402 | Próprio | CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 | M | 216.1 | 8.9 | 11.41 | 2465.7 | 0.3642%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | VIDE PROJETO CFTV | 216,10 |  |  |  | 216.1
11.1.11 | 00007543 | SINAPI | TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" | UN | 3 | 4.53 | 5.81 | 17.43 | 0.002575%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | VIDE PROJETO CFTV | 3 |  |  |  | 3
11.2 |  |  | ACESSÓRIOS II |  | 1 |  | 2167.54 | 2167.54 | 0.3202%
11.2.1 | 00011267 | SINAPI | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 1/4" | UN | 177 | 1.22 | 1.56 | 276.12 | 0.04079%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | VIDE PROJETO CFTV | 177 |  |  |  | 177
11.2.2 | 00039207 | SINAPI | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/8", PARA ELETRODUTO | UN | 29 | 1.16 | 1.48 | 42.92 | 0.00634%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | VIDE PROJETO CFTV | 29 |  |  |  | 29
11.2.3 | 00011945 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S4 | UN | 66 | 0.03 | 0.03 | 1.98 | 0.0002925%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | VIDE PROJETO CFTV | 66 |  |  |  | 66
11.2.4 | 00011055 | SINAPI | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1") | UN | 66 | 0.07 | 0.08 | 5.28 | 0.00078%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | VIDE PROJETO CFTV | 66 |  |  |  | 66
11.2.5 | 00013294 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 80 MM | UN | 29 | 1.39 | 1.78 | 51.62 | 0.007625%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | VIDE PROJETO CFTV | 29 |  |  |  | 29
11.2.6 | 00011962 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 1/2" | UN | 80 | 0.2 | 0.25 | 20 | 0.002954%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | VIDE PROJETO CFTV | 80 |  |  |  | 80
11.2.7 | 00004342 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8" | UN | 29 | 0.2 | 0.25 | 7.25 | 0.001071%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | VIDE PROJETO CFTV | 29 |  |  |  | 29
11.2.8 | 00039997 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UN | 121 | 0.28 | 0.35 | 42.35 | 0.006256%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | VIDE PROJETO CFTV | 121 |  |  |  | 121
11.2.9 | 00000400 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | 66 | 1.62 | 2.07 | 136.62 | 0.02018%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | VIDE PROJETO CFTV | 66 |  |  |  | 66
11.2.10 | 95727 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | M | 60.9 | 20.27 | 26 | 1583.4 | 0.2339%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | VIDE PROJETO CFTV | 60,90 |  |  |  | 60.9
11.3 |  |  | ELETROCALHA |  | 1 |  | 7901.2 | 7901.2 | 1.167%
11.3.1 | 97236 | SINAPI | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | M | 35 | 106.93 | 137.15 | 4800.25 | 0.7091%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | VIDE PROJETO CFTV | 35 |  |  |  | 35
11.3.2 | 97315 | SINAPI | TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | UN | 1 | 83.19 | 106.7 | 106.7 | 0.01576%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | VIDE PROJETO CFTV | 1 |  |  |  | 1
11.3.3 | 96563 | SINAPI | SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 800 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 85 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023 | M | 35 | 66.7 | 85.55 | 2994.25 | 0.4423%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | VIDE PROJETO CFTV | 35 |  |  |  | 35
11.4 |  |  | TELEVISÃO |  | 1 |  | 8683.19 | 8683.19 | 1.283%
11.4.1 | CP/207 | Próprio | Samsung Smart TV 55" | UND | 1 | 2944.05 | 3.358,57 (BDI 14,08%) | 3358.57 | 0.4961%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | TELEVISÃO PARA O ESTÚDIO | 1 |  |  |  | 1
11.4.2 | CP/208 | Próprio | Samsung Smart TV 70" | UND | 1 | 4667.45 | 5.324,62 (BDI 14,08%) | 5324.62 | 0.7866%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | TELEVISÃO PARA SALA DE REUNIÃO | 1 |  |  |  | 1
12 |  |  | COMUNICAÇÃO VISUAL |  | 1 |  | 56044.65 | 56044.65 | 8.279%
12.1 | CP/170 | Próprio | COMUNICAÇÃO VISUAL - PLACAS EM AÇO INOX | UND | 1 | 49127.5 | 56.044,65 (BDI 14,08%) | 56044.65 | 8.279%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | VIDE PROJETO DE COMUNICAÇÃO VISUAL | 1 |  |  |  | 1
13 |  |  | MOBILIÁRIO |  | 1 |  | 249098.09 | 249098.09 | 36.8%
13.1 | CP/140 | Próprio | Mesa de escritório gerente com armário - AISLAN BALZA | UND | 1 | 3280.07 | 3.741,90 (BDI 14,08%) | 3741.9 | 0.5528%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | MESA - SALA AISLAN BALZA | 1 |  |  |  | 1
13.2 | CP/141 | Próprio | Mesa de escritório gerente com armário duplo - SALA DE COMISSÕES TECNICAS | UND | 2 | 5418.36 | 6.181,26 (BDI 14,08%) | 12362.52 | 1.826%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | MESA - SALA DE COMISSÕES TÉCNICAS | 2 |  |  |  | 2
13.3 | CP/142 | Próprio | MESA LOUSA COM TAMPO EM VIDRO BRANCO 4,10 X 1,10 - SALA DE REUNIÃO 1 | UND | 1 | 36800 | 41.981,44 (BDI 14,08%) | 41981.44 | 6.202%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | MESA - SALA DE REUNIÃO 1 | 1 |  |  |  | 1
13.4 | CP/143 | Próprio | MESA LOUSA 3,00 M X 1,10 M - SALA DE REUNIÃO 2 | UND | 1 | 27000 | 30.801,60 (BDI 14,08%) | 30801.6 | 4.55%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | MESA - SALA DE REUNIÃO 2 | 1 |  |  |  | 1
13.5 | CP/144 | Próprio | PAINEL DE TV - SALA DE REUNIÃO | UND | 1 | 6935 | 7.911,44 (BDI 14,08%) | 7911.44 | 1.169%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | PAINEL DE TV - SALA DE REUNIÃO | 1 |  |  |  | 1
13.6 | CP/145 | Próprio | ESTANTE ESTILO INDUSTRIAL - ALMOXARIFADO | UND | 1 | 18000 | 20.534,40 (BDI 14,08%) | 20534.4 | 3.033%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | ESTANTE - ALMOXARIFADO | 1 |  |  |  | 1
13.7 | CP/146 | Próprio | MESA PLATAFORMA DE TRABALHO, COM 4 ESTAÇÕES, DIVISÓRIAS EM MDF | UND | 6 | 10190.03 | 11.624,78 (BDI 14,08%) | 69748.68 | 10.3%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | MESA PLATAFORMA DE TRABALHO - GERÊNCIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | 6 |  |  |  | 6
13.8 | CP/147 | Próprio | ESTANTE ESTILO INDUSTRIAL - RECEPÇÃO | UND | 1 | 7107.68 | 8.108,44 (BDI 14,08%) | 8108.44 | 1.198%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | ESTANTE - RECEPÇÃO | 1 |  |  |  | 1
13.9 | CP/148 | Próprio | MESA ESTILO INDUSTRIAL COM ARMÁRIO - ESTÚDIO | UND | 1 | 8000 | 9.126,40 (BDI 14,08%) | 9126.4 | 1.348%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | MESA - ESTÚDIO | 1 |  |  |  | 1
13.10 | CP/149 | Próprio | DIVISÓRIA DE MADEIRA VAZADA | UND | 1 | 25000 | 28.520,00 (BDI 14,08%) | 28520 | 4.213%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | DIVISÓRIA DE MADEIRA - RECEPÇÃO | 1 |  |  |  | 1
13.11 | CP/204 | Próprio | POLTRONA SALA AISLAN BALZA | UND | 1 | 3398 | 3.876,43 (BDI 14,08%) | 3876.43 | 0.5726%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | 2 POLTRONAS PARA SALA AISLAN BALZA | 1 |  |  |  | 1
13.12 | CP/201 | Próprio | CADEIRA SALA DE REUNIÃO | UND | 1 | 10856.28 | 12.384,84 (BDI 14,08%) | 12384.84 | 1.829%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | 19 cadeiras, sendo 08 cadeiras para a Sala de Reunião T.I. e 11 cadeiras para a Sala de Reunião. | 1 |  |  |  | 1
14 |  |  | LIMPEZA FINAL |  | 1 |  | 8751.8 | 8751.8 | 1.293%
14.1 | CP/198 | Próprio | LIMPEZA GERAL PÓS-OBRA | UND | 1 | 7671.64 | 8.751,80 (BDI 14,08%) | 8751.8 | 1.293%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | LIMPEZA FINAL PARA PISO VINÍLICO, VIDROS, MOBILIÁRIOS, FORROS E DEMAIS SUPERFÍCIES. SERVIÇO REALIZADO POR EMPRESA TERCERIZADA | 1 |  |  |  | 1
[5 empty] | Total sem BDI |  | 566509.82
[5 empty] | Total do BDI |  | 110443.45
[5 empty] | Total Geral |  | 676953.27
_______________________________________________________________ Lígia Dressler Setor de Engenharia

## BDI
| Obra | Bancos | B.D.I. | Encargos Sociais
| REFORMA DO PAVIMENTO 2 - CRQ SP | SINAPI - 06/2026 - São Paulo | 28,27% / 14,08% | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
SERVIÇO E EQUIPAMENTO BDI
TIPO DE OBRA
Construção e Reforma de Edifícios
Itens |  |  | Siglas | % Adotado
Administração Central |  |  | AC | 0.04
Seguro e Garantia |  |  | SG | 0.008
Risco |  |  | R | 0.0127
Despesas Financeiras |  |  | DF | 0.0123
Lucro |  |  | L | 0.0674
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  | CP | 0.0365
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  | ISS | 0.025
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  |  | CPRB | 0.045
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  | BDI PAD | 22.12%
BDI COM desoneração |  |  | BDI DES | 28.27%
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula: BDI = (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) - 1 (1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 50%, com a respectiva alíquota de 5%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Observações:
De acordo com o Acórdão 2622/2013-TCU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DO PAVIMENTO 2 - CRQ SP
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o IS 0,5 Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 0,05
BDI 2 DIFERENCIADO
TIPO DE OBRA
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)
Itens |  |  | Siglas | % Adotado
Administração Central |  |  | K1 | 0.0345
Seguro e Garantia |  |  | K2 | 0.0048
Risco |  |  |  | 0.0085
Despesas Financeiras |  |  |  | 0.0085
Lucro |  |  | K3 | 0.0127
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  | CP | 0.0365
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  | ISS | 0.025
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  |  | CPRB | 0
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  | BDI PAD | 14.08%
BDI SEM desoneração |  |  | BDI DES | 14.08%
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula: BDI = (1+K1+K2)*(1+K3) - 1 (1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 0%, com a respectiva alíquota de 0%.
Observações:
De acordo com o Acórdão 2622/2013-TCU
_______________________________________________________________ Lígia Dressler Setor de Engenharia